## Test
No | Birim | Test Türü | Test Yöntemi | Test Noktası | Giriş | Gerekenler | Beklenti | Sonuç | Yorumlar
1 | Güç kaynağı (Flyback) | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | J21-5 ve C204-1 | - | - | Kısa devre | OK
2 |  |  |  | J21-8 ve U55-2 | - | - | Kısa devre | OK
3 |  |  |  | J21-1 ve U55-1 | - | - | Kısa devre | OK
4 |  |  |  | J21-1 ve J21-5 | - | - | Açık devre | OK
5 |  |  |  | J21-8 ve J21-5 | - | - | Açık devre | OK
6 |  |  |  | J21-1 ve J21-8 | - | - | Açık devre | OK
7 |  |  |  | C136-2 ve C136-1 | - | - | Açık devre | OK
8 |  |  |  | U48 - tüm bacaklar | - | - | Açık devre | OK
9 |  |  |  | T1-1 ve T1-2 | - | - | Kısa devre | OK
10 |  |  |  | T1-3 ve T1-4 | - | - | Kısa devre | OK
11 |  |  |  | T1-1 ve T1-3 | - | - | Küçük direnç | OK
12 |  |  |  | T1-2 ve T1-4 | - | - | Küçük direnç | OK
13 |  |  |  | T1-1 ve T1-5 | - | - | Açık devre | OK
14 |  |  |  | T1-1 ve T1-6 | - | - | Açık devre | OK
15 |  |  |  | T1-5 ve T1-6 | - | - | Küçük direnç | OK
16 |  |  |  | T1-10 ve T1-11 ve T1-12 | - | - | Kısa devre | OK
17 |  |  |  | T1-7 ve T1-8 ve T1-9 | - | - | Kısa devre | OK
18 |  |  |  | T1-12 ve T1-7 | - | - | Küçük direnç | OK
19 |  |  |  | T1-12 ve T1-1 | - | - | Açık devre | OK
20 |  |  |  | T1-12 ve T1-3 | - | - | Açık devre | OK
21 |  |  |  | T1-12 ve T1-5 | - | - | Açık devre | OK
22 |  |  |  | T1-12 ve T1-6 | - | - | Açık devre | OK
23 |  |  |  | T1-7 ve T1-1 | - | - | Açık devre | OK
24 |  |  |  | T1-7 ve T1-3 | - | - | Açık devre | OK
25 |  |  |  | T1-7 ve T1-5 | - | - | Açık devre | OK
26 |  |  |  | T1-7 ve T1-6 | - | - | Açık devre | OK
27 |  |  |  | C140-1 ve C140-2 | - | - | Açık devre | OK
28 |  |  |  | O1-1 ve O1-4 | - | - | Açık devre | OK
29 |  |  |  | O1-1 ve O1-3 | - | - | Açık devre | OK
30 |  |  |  | O1-2 ve O1-3 | - | - | Açık devre | OK
31 |  |  |  | O1-2 ve O1-4 | - | - | Açık devre | OK
32 |  | Ölçüm | Multimetre Gerilim Ölçümü | C136-2 ve C136-1 | J21 - 220V AC | - | 311 V DC | OK
33 |  |  |  | TP14 ve C140-2 (GND) | J21 - 220V AC | F5 - R132 (0R) | 15 V DC | OK | 15.1V
34 |  |  |  | TP12 ve T1-6 (PRI-GND) | J21 - 220V AC | F5 - R132 (0R) | 15 V DC | OK | Değişken
35 |  |  | Osiloskop - Gerilim Ölçümü | TP14 ve C140-2 (GND) | J21 - 220V AC | F5 - R132 (0R) | 15 V DC - düşük ripple | OK
36 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED15 | J21 - 220V AC | F5 - R132 (0R) | Parlama | NOK | LED yanmıyor
37 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim ölçümü | TP14 ve C140-2 (GND) | P15V | C140 - 30W yük (7.5R) | 0-2A arasında kararlı 15V | OK | 230V'ta yğklendi
38 |  | Termal | Termal kamera | Flyback çevirici üzeri ve altı | P15V | C140 - 30W yük (7.5R) | 2A yükte makul ısınma | OK | 88 C max
We have P15V supply
39 | 15V Konektör (Gate Driver Board) | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | P10-3 ve P10-4 ve TP14 | - | - | Kısa devre | OK
40 |  |  |  | P10-1 ve P10-2 ve C140-2 (GND) | - | - | Kısa devre | OK
41 |  |  |  | P6-3 ve P6-4 ve TP14 | - | - | Kısa devre | OK
42 |  |  |  | P6-1 ve P6-2 ve C140-2 (GND) | - | - | Kısa devre | OK
43 |  |  |  | P3-3 ve P3-4 ve TP14 | - | - | Kısa devre | OK
44 |  |  |  | P3-1 ve P3-2 ve C140-2 (GND) | - | - | Kısa devre | OK
45 |  |  |  | P7-3 ve P7-4 ve TP14 | - | - | Kısa devre | OK
46 |  |  |  | P7-1 ve P7-2 ve C140-2 (GND) | - | - | Kısa devre | OK
47 |  | Ölçüm | Multimetre Gerilim Ölçümü | P10-3 ve P10-1 (GND) | P15V | - | 15 V DC | OK
48 |  |  |  | P6-3 ve P6-1 (GND) | P15V | - | 15 V DC | OK
49 |  |  |  | P3-3 ve P3-1 (GND) | P15V | - | 15 V DC | OK
50 |  |  |  | P7-3 ve P7-1 (GND) | P15V | - | 15 V DC | OK
51 | 15V Konektör (Fan) | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | P9-3 ve P9-4 ve R105-1 | - | - | Kısa devre | OK
52 |  |  |  | P9-1 ve P9-2 ve C140-2 (GND) | - | - | Kısa devre | OK
53 |  |  |  | P4-3 ve P4-4 ve R19-1 | - | - | Kısa devre | OK
54 |  |  |  | P4-1 ve P4-2 ve C140-2 (GND) | - | - | Kısa devre | OK
55 |  |  |  | P5-3 ve P5-4 ve R26-1 | - | - | Kısa devre | OK
56 |  |  |  | P5-1 ve P5-2 ve C140-2 (GND) | - | - | Kısa devre | OK
57 |  |  |  | P8-3 ve P8-4 ve R100-1 | - | - | Kısa devre | OK
58 |  |  |  | P8-1 ve P8-2 ve C140-2 (GND) | - | - | Kısa devre | OK
59 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim ölçümü | P9-3 ve P9-1 (GND) | P15V | P9 - 1.8W yük (80R) | 12 V DC | OK
60 |  |  |  | P4-3 ve P4-1 (GND) | P15V | P4 - 1.8W yük (80R) | 12 V DC | OK
61 |  |  |  | P5-3 ve P5-1 (GND) | P15V | P5 - 1.8W yük (80R) | 12 V DC | OK
62 |  |  |  | P8-3 ve P8-1 (GND) | P15V | P8 - 1.8W yük (80R) | 12 V DC | OK
We have P15V to all connectors
63 | P5V-MCU | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | L2-2 ve U47-4 | - | - | Kısa devre | OK
64 |  |  |  | L2-1 ve D7-2 ve U47-8 | - | - | Kısa devre | OK
65 |  |  |  | FB11-2 ve U47-7 | - | - | Kısa devre | OK
66 |  |  |  | D7-1 ve U47-6 (GND) | - | - | Kısa devre | OK
67 |  |  |  | TP13 ve C144-2 (GND) | - | - | Açık devre | OK
68 |  |  |  | FB11-2 ve C144-2 (GND) | - | - | Açık devre | OK
69 |  |  |  | L2-1 ve C144-2 (GND) | - | - | Açık devre | OK
70 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | TP13 ve C144-2 (GND) | 15V (FB11) | FB11 | 5 V DC | OK | 4.997 V DC
71 |  |  | Osiloskop - Gerilim Ölçümü | TP13 ve C144-2 (GND) | 15V (FB11) | FB11 | 5 V DC - düşük ripple | OK | 22mV ripple (no load)
72 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED16 | 15V (FB11) | FB11 | Parlama | NOK | LED yanmıyor
73 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim ölçümü | TP13 ve C144-2 (GND) | P5V-MCU | C144 - 5W yük (5R) | 0-1A arasında kararlı 5V | OK | 5W yükte 4.972 V DC
74 |  | Termal | Termal kamera | P5V çevirici (U47) üzeri ve altı | P5V-MCU | C144 - 5W yük (5R) | 1A yükte makul ısınma | OK | 46 0C max
We have P5V-MCU supply
75 | P3V3-MCU | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | FB10-2 ve U46-1 | - | - | Kısa devre | OK
76 |  |  |  | U46-2 ve U46-4 ve C140-2 (GND) | - | - | Kısa devre | OK
77 |  |  |  | TP11 ve U46-3 | - | - | Kısa devre | OK
78 |  |  |  | TP11 ve C140-2 (GND) | - | - | Açık devre | OK
79 |  |  |  | FB10-2 ve C140-2 (GND) | - | - | Açık devre | OK
80 |  |  |  | TP11 ve FB10-2 | - | - | Açık devre | OK
81 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | TP13 ve U46-4 (GND) | 5V (FB10) | FB10 | 3.3 V DC | OK | 3.256 V DC
82 |  |  | Osiloskop - Gerilim Ölçümü | TP13 ve U46-4 (GND) | 5V (FB10) | FB10 | 3.3 V DC - düşük ripple | OK | 40mV ripple (no load)
83 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED14 | 5V (FB10) | FB10 | Parlama | NOK | LED yanmıyor
84 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim ölçümü | TP13 ve U46-4 (GND) | P3V3-MCU | C129 - 3.3W yük (3.3R) | 0-1A arasında kararlı 3.3V | OK | 3W yükte 3.180 V DC
85 |  | Termal | Termal kamera | P3V3 çevirici (U46) üzeri ve altı | P3V3-MCU | C129 - 3.3W yük (3.3R) | 1A yükte makul ısınma | OK | 130 0C max
We have P3V3-MCU supply
86 | P3V3-DSP | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | FB3-2 ve U14-1 | - | - | Kısa devre | OK
87 |  |  |  | U14-2 ve U14-4 ve C140-2 (GND) | - | - | Kısa devre | OK
88 |  |  |  | TP3 ve U14-3 | - | - | Kısa devre | OK
89 |  |  |  | TP3 ve C140-2 (GND) | - | - | Açık devre | OK
90 |  |  |  | FB3-2 ve C140-2 (GND) | - | - | Açık devre | OK
91 |  |  |  | TP3 ve FB3-2 | - | - | Açık devre | OK
92 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | TP3 ve U14-4 (GND) | 5V (FB3) | FB3 | 3.3 V DC | OK | 3.285 V DC
93 |  |  | Osiloskop - Gerilim Ölçümü | TP3 ve U14-4 (GND) | 5V (FB3) | FB3 | 3.3 V DC - düşük ripple | OK | 14mV ripple (no load)
94 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED5 | 5V (FB3) | FB3 | Parlama | NOK | LED yanmıyor
95 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim ölçümü | TP3 ve U14-4 (GND) | P3V3-DSP | C166 - 3.3W yük (3.3R) | 0-1A arasında kararlı 3.3V | OK | 3W yükte 3.240 V DC
96 |  | Termal | Termal kamera | P3V3 çevirici (U14) üzeri ve altı | P3V3-DSP | C166 - 3.3W yük (3.3R) | 1A yükte makul ısınma | OK | 90 0C max
We have P3V3-DSP supply
97 | P3V-MCU | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | FB5-2 ve U13-3 ve U13-4 | - | - | Kısa devre | OK
98 |  |  |  | U13-2 ve C140-2 (GND) | - | - | Kısa devre | OK
99 |  |  |  | U13-1 ve C27-2 | - | - | Kısa devre | OK
100 |  |  |  | U13-5 ve LED3-2 | - | - | Kısa devre | OK
101 |  |  |  | U13-5 ve U13-2 (GND) | - | - | Açık devre | OK
102 |  |  |  | U13-1 ve U13-2 (GND) | - | - | Açık devre | OK
103 |  |  |  | FB5-2 ve U13-5 | - | - | Açık devre | OK
104 |  |  |  | FB5-2 ve U13-2 (GND) | - | - | Açık devre | OK
105 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | U13-5 ve U13-2 (GND) | 3.3V (FB5) | FB5 | 3 V DC | OK | 3.000 V DC
106 |  |  | Multimetre - Gerilim Ölçümü | U13-1 ve U13-2 (GND) | 3.3V (FB5) | FB5 | 1.5 V DC | OK | 1.500 V DC
107 |  |  | Osiloskop - Gerilim Ölçümü | U13-5 ve U13-2 (GND) | 3.3V (FB5) | FB5 | 3 V DC - düşük ripple | OK
108 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED3 | 3.3V (FB5) | FB5 | Parlama | NOK | LED yanmıyor
We have P3V-MCU reference
109 | P1V2-MCU | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | U37-3 ve U37-6 ve C140-2 (GND) | - | - | Kısa devre | OK
110 |  |  |  | U37-1 ve U37-2 ve U37-5 ve FB7-2 | - | - | Kısa devre | OK
111 |  |  |  | U37-4 ve TP10 | - | - | Kısa devre | OK
112 |  |  |  | TP10 ve U37-6 (GND) | - | - | Açık devre | OK | 120 Ohm
113 |  |  |  | U37-1 ve U37-6 (GND) | - | - | Açık devre | OK
114 |  |  |  | TP10 ve U37-1 | - | - | Açık devre | OK
115 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | TP10 ve U37-6 (GND) | 3.3V (FB7) | FB7 | 1.2 V DC | OK | 1.202 V DC
116 |  |  | Osiloskop - Gerilim Ölçümü | TP10 ve U37-6 (GND) | 3.3V (FB7) | FB7 | 1.2 V DC - düşük ripple | OK | 10mV ripple (no load)
117 |  |  | Multimetre - Gerilim Ölçümü | TP10 ve U37-6 (GND) | P1V2-MCU | TP-10 - 1.8W yük (0.8R) | 0-1.5A arasında kararlı 1.2V | OK | 1W yükte 1.190 V DC
118 |  | Termal | Termal kamera | P1V2 çevirici (U37) üzeri ve altı | P1V2-MCU | TP-10 - 1.8W yük (0.8R) | 1.5A yükte makul ısınma | OK | 50 0C max
We have P1V2-MCU supply
119 | DSP Kaynaklar | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | Cx (VDD) - GND | - | - | Açık devre | OK
120 |  |  |  | Cx (VDDIO) - GND | - | - | Açık devre | OK
121 |  |  |  | U33/F3 (VDDOSC) - GND | - | - | Açık devre | OK
122 |  |  |  | Cx (VDD) - Cx (VDDIO) | - | - | Açık devre | OK
123 |  |  |  | F1(VDDA) - GNDA | - | - | Açık devre | OK
124 |  |  |  | U17-3/U17-5 (VREFA) - GNDA | - | - | Açık devre | OK
125 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | Cx (VDD) - GND | 1.2V (F4) | F4 | VDD = 1.2 V DC | OK | 1.202 V DC
126 |  |  |  | Cx (VDDIO) - GND | 3.3V (F2) | F2 | VDDIO = 3.3 V DC | OK | 3.283 V DC
127 |  |  |  | U33/F3 (VDDOSC) - GND | 3.3V (F3) | F3 | VDDOSC = 3.3 V DC | OK | 3.283 V DC
128 |  |  |  | F1(VDDA) - GNDA | 3.3V (F1) | F1 - R34 (0R) | VDDA = 3.3 V DC | OK | 3.283 V DC
129 |  |  |  | U17-3/U17-5 (VREFA) - GNDA | 3V (U13) | R34 (0R) | VREFA = 3 V DC | OK | 2.991 V DC
130 |  |  |  | U23-3/U23-5 (VREFA) - GNDA | 3V (U13) | R34 (0R) | VREFA = 3 V DC | OK | 2.992 V DC
131 |  |  |  | R50-2 - GNDA | 3V (U23) | R34 (0R) | VREFHIA = 3 V DC | OK | 2.992 V DC
132 |  |  |  | R40-2 - GNDA | 3V (U17) | R34 (0R) | VREFHIB = 3 V DC | OK | 2.992 V DC
133 |  |  |  | R52-2 - GNDA | 3V (U23) | R34 (0R) | VREFHIC = 3 V DC | OK | 2.992 V DC
134 |  |  |  | R41-2 - GNDA | 3V (U17) | R34 (0R) | VREFHID = 3 V DC | OK | 2.992 V DC
135 |  |  |  | PB1-1/3 (RESET) - GND | 3.3V | PB1 basılı değil | 3.3V DC | OK | Reset iptal edildi, 3.209 V
136 |  |  |  | PB1-1/3 (RESET) - GND | 3.3V | PB1 basılı | 0V DC | OK | Reset iptal edildi, 3.209 V
137 |  |  |  | SW1-2 (BOOT) - GND | 3.3V | SW1-A OFF | 0V DC | OK | 0 V DC
138 |  |  |  | SW1-2 (BOOT) - GND | 3.3V | SW1-A ON | 3V DC | OK | 2.827 V DC
139 |  |  |  | SW1-4 (BOOT) - GND | 3.3V | SW1-B OFF | 0V DC | OK | 0 V DC
140 |  |  |  | SW1-4 (BOOT) - GND | 3.3V | SW1-B ON | 3V DC | OK | 2.827 V DC
141 | DSP çalışma | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | U20-3 (ERRORSTS) - GND | DSP | DSP çalışıyor | 0V DC |  | Buna kod atınca bakalım
142 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED6 (ERRORSTS) | DSP | DSP çalışıyor | Parlama yok |  | Buna kod atınca bakalım
We have electrically operational DSP
143 | P5V-ISOT | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | FB2-2 ve U2-2 | - | - | Kısa devre | OK
144 |  |  |  | C7-2 ve U2-1 (GND) | - | - | Kısa devre | OK
145 |  |  |  | C3-2 ve U2-4 (GND_ISOT) | - | - | Kısa devre | OK
146 |  |  |  | TP1 ve U2-5 | - | - | Kısa devre | OK
147 |  |  |  | TP1 ve C3-2 (GND_ISOT) | - | - | Açık devre | OK
148 |  |  |  | FB2-2 ve U2-1 (GND) | - | - | Açık devre | OK
149 |  |  |  | C3-2 (GND_ISOT) ve U2-1 (GND) | - | - | Açık devre | OK
150 |  |  |  | TP1 ve FB2-2 | - | - | Açık devre | OK
151 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | TP1 ve C3-2 (GND_ISOT) | 5V (FB2) | FB2 | 5 V DC | OK | 6.485 V. Zener takıldı => 5.277V
152 |  |  | Osiloskop - Gerilim Ölçümü | TP1 ve C3-2 (GND_ISOT) | 5V (FB2) | FB2 | 5 V DC - düşük ripple | OK | 400mV ripple
153 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED2 | 5V (FB2) | FB2 | Parlama | OK
154 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim ölçümü | TP1 ve C3-2 (GND_ISOT) | P5V_ISOT | TP1 - 1W yük (25R) | 0-0.2A arasında kararlı 5V | OK | 1W yükte 4.897 V DC
155 |  | Termal | Termal kamera | ISO5V çevirici (U2) üzeri ve altı | P5V_ISOT | TP1 - 1W yük (25R) | 0.2A yükte makul ısınma | OK | 51 0C max
We have P5V-ISOT supply
156 | P5V-ISO21 | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | FB8-2 ve U36-2 | - | - | Kısa devre | OK
157 |  |  |  | C113-2 ve U36-1 (GND) | - | - | Kısa devre | OK
158 |  |  |  | C99-1 ve U36-4 (GND_ISO21) | - | - | Kısa devre | OK
159 |  |  |  | J40 ve J24 ve U36-4 (GND_ISO21) | - | - | Kısa devre | OK
160 |  |  |  | C99-2 ve U36-5 | - | - | Kısa devre | OK
161 |  |  |  | U36-5 ve U36-4 (GND_ISO21) | - | - | Açık devre | OK
162 |  |  |  | FB8-2 ve U36-1 (GND) | - | - | Açık devre | OK
163 |  |  |  | U36-4 (GND_ISO21) ve U36-1 (GND) | - | - | Açık devre | OK
164 |  |  |  | U36-5 ve FB8-2 | - | - | Açık devre | OK
165 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | U36-5 ve U36-4 (GND_ISO21) | 5V (FB8) | FB8 | 5 V DC | OK | Zener takıldı => 5.256V
166 |  |  | Osiloskop - Gerilim Ölçümü | U36-5 ve U36-4 (GND_ISO21) | 5V (FB8) | FB8 | 5 V DC - düşük ripple | OK | 355mV ripple
167 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED12 | 5V (FB8) | FB8 | Parlama | OK
168 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim ölçümü | U36-5 ve U36-4 (GND_ISO21) | P5V_ISO21 | U36 - 1W yük (25R) | 0-0.2A arasında kararlı 5V | OK | 1W yükte 4.870 V DC
169 |  | Termal | Termal kamera | ISO5V çevirici (U36) üzeri ve altı | P5V_ISO21 | U36 - 1W yük (25R) | 0.2A yükte makul ısınma | OK | 53 0C max
We have P5V-ISO21 supply
170 | P5V-ISO22 | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | FB6-2 ve U18-2 | - | - | Kısa devre | OK
171 |  |  |  | C31-2 ve U18-1 (GND) | - | - | Kısa devre | OK
172 |  |  |  | C57-1 ve U18-4 (GND_ISO22) | - | - | Kısa devre | OK
173 |  |  |  | J31 ve J5 ve U18-4 (GND_ISO22) | - | - | Kısa devre | OK
174 |  |  |  | C57-2 ve U18-5 | - | - | Kısa devre | OK
175 |  |  |  | U18-5 ve U18-4 (GND_ISO22) | - | - | Açık devre | OK
176 |  |  |  | FB6-2 ve U18-1 (GND) | - | - | Açık devre | OK
177 |  |  |  | U18-4 (GND_ISO22) ve U18-1 (GND) | - | - | Açık devre | OK
178 |  |  |  | U18-5 ve FB6-2 | - | - | Açık devre | OK
179 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | U18-5 ve U18-4 (GND_ISO22) | 5V (FB6) | FB6 | 5 V DC | OK | Zener takıldı => 5.278V
180 |  |  | Osiloskop - Gerilim Ölçümü | U18-5 ve U18-4 (GND_ISO22) | 5V (FB6) | FB6 | 5 V DC - düşük ripple | OK | 236mV ripple
181 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED4 | 5V (FB6) | FB6 | Parlama | OK
182 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim ölçümü | U18-5 ve U18-4 (GND_ISO22) | P5V_ISO22 | U18 - 1W yük (25R) | 0-0.2A arasında kararlı 5V | OK | 1W yükte 4.883 V DC
183 |  | Termal | Termal kamera | ISO5V çevirici (U18) üzeri ve altı | P5V_ISO22 | U18 - 1W yük (25R) | 0.2A yükte makul ısınma | OK | 54 0C max
We have P5V-ISO22 supply
184 | P5V-ISO23 | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | FB9-2 ve U39-2 | - | - | Kısa devre | OK
185 |  |  |  | C115-2 ve U39-1 (GND) | - | - | Kısa devre | OK
186 |  |  |  | C103-1 ve U39-4 (GND_ISO23) | - | - | Kısa devre | OK
187 |  |  |  | J38 ve J20 ve U39-4 (GND_ISO23) | - | - | Kısa devre | OK
188 |  |  |  | C103-2 ve U39-5 | - | - | Kısa devre | OK
189 |  |  |  | U39-5 ve U39-4 (GND_ISO23) | - | - | Açık devre | OK
190 |  |  |  | FB9-2 ve U39-1 (GND) | - | - | Açık devre | OK
191 |  |  |  | U39-4 (GND_ISO23) ve U39-1 (GND) | - | - | Açık devre | OK
192 |  |  |  | U39-5 ve FB9-2 | - | - | Açık devre | OK
193 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | U39-5 ve U39-4 (GND_ISO23) | 5V (FB9) | FB9 | 5 V DC | OK | Zener takıldı => 5.278V
194 |  |  | Osiloskop - Gerilim Ölçümü | U39-5 ve U39-4 (GND_ISO23) | 5V (FB9) | FB9 | 5 V DC - düşük ripple | OK | 400mV ripple
195 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED13 | 5V (FB9) | FB9 | Parlama | OK
196 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim ölçümü | U39-5 ve U39-4 (GND_ISO23) | P5V_ISO23 | U39 - 1W yük (25R) | 0-0.2A arasında kararlı 5V | OK | 1W yükte 4.897 V DC
197 |  | Termal | Termal kamera | ISO5V çevirici (U39) üzeri ve altı | P5V_ISO23 | U39 - 1W yük (25R) | 0.2A yükte makul ısınma | OK | 55 0C max
We have P5V-ISO23 supply
198 | P5V-ISO24 | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | FB4-2 ve U19-2 | - | - | Kısa devre | OK
199 |  |  |  | C35-2 ve U19-1 (GND) | - | - | Kısa devre | OK
200 |  |  |  | C44-1 ve U19-4 (GND_ISO24) | - | - | Kısa devre | OK
201 |  |  |  | J33 ve J2 ve U19-4 (GND_ISO24) | - | - | Kısa devre | OK
202 |  |  |  | C44-2 ve U19-5 | - | - | Kısa devre | OK
203 |  |  |  | U19-5 ve U19-4 (GND_ISO24) | - | - | Açık devre | OK
204 |  |  |  | FB4-2 ve U19-1 (GND) | - | - | Açık devre | OK
205 |  |  |  | U19-4 (GND_ISO24) ve U19-1 (GND) | - | - | Açık devre | OK
206 |  |  |  | U19-5 ve FB4-2 | - | - | Açık devre | OK
207 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | U19-5 ve U19-4 (GND_ISO24) | 5V (FB4) | FB4 | 5 V DC | OK | Zener takıldı => 5.261V
208 |  |  | Osiloskop - Gerilim Ölçümü | U19-5 ve U19-4 (GND_ISO24) | 5V (FB4) | FB4 | 5 V DC - düşük ripple | OK | 300mV ripple
209 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED7 | 5V (FB4) | FB4 | Parlama | OK
210 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim ölçümü | U19-5 ve U19-4 (GND_ISO24) | P5V_ISO24 | U19 - 1W yük (25R) | 0-0.2A arasında kararlı 5V | OK | 1W yükte 4.883 V DC
211 |  | Termal | Termal kamera | ISO5V çevirici (U19) üzeri ve altı | P5V_ISO24 | U19 - 1W yük (25R) | 0.2A yükte makul ısınma | OK | 54 0C max
We have P5V-ISO24 supply
212 | P3V3-ISOT | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | FB1-2 ve U1-1 | - | - | Kısa devre | OK
213 |  |  |  | U1-2 ve U1-4 ve C3-2 (GND_ISOT) | - | - | Kısa devre | OK
214 |  |  |  | TP-2 ve U1-3 | - | - | Kısa devre | OK
215 |  |  |  | TP2 ve U1-4 (GND_ISOT) | - | - | Açık devre | OK
216 |  |  |  | FB1-2 ve U1-4 (GND_ISOT) | - | - | Açık devre | OK
217 |  |  |  | FB1-2 ve TP2 | - | - | Açık devre | OK
218 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | TP2 ve U1-4 (GND_ISOT) | 5V_ISOT (FB1) | FB1 | 3.3 V DC | OK | 3.287 V DC
219 |  |  | Osiloskop - Gerilim Ölçümü | TP2 ve U1-4 (GND_ISOT) | 5V_ISOT (FB1) | FB1 | 3.3 V DC - düşük ripple | OK | 26mV ripple (no load)
220 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED1 | 5V_ISOT (FB1) | FB1 | Parlama | NOK | LED yanmıyor
221 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim ölçümü | TP2 ve U1-4 (GND_ISOT) | P3V3-ISOT | C147 - 3.3W yük (3.3R) | 0-1A arasında kararlı 3.3V | OK | 1W yükte 3.274 V DC
222 |  | Termal | Termal kamera | P3V3 çevirici (U1) üzeri ve altı | P3V3-ISOT | C147 - 3.3W yük (3.3R) | 1A yükte makul ısınma | OK | 30 0C max
We have P3V3-ISOT supply
223 | Power Distribution | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | J14 ve J35 ve J37 (VDC_POS) | - | - | Kısa devre | OK
224 |  |  |  | J12 ve J34 ve J36 (VDC_NEG) | - | - | Kısa devre | OK
225 |  |  |  | J14 (VDC_POS) ve J12 (VDC_NEG) | - | - | Açık devre | OK
226 |  |  |  | J41 ve J19 ve J45 (VDC_P_M1) | - | - | Kısa devre | OK
227 |  |  |  | J40 ve J24 ve J43 (VDC_N_M1) | - | - | Kısa devre | OK
228 |  |  |  | J19 (VDC_P_M1) ve J24 (VDC_N_M1) | - | - | Açık devre | OK
229 |  |  |  | J39 ve J25 ve J44 (VDC_P_M2) | - | - | Kısa devre | OK
230 |  |  |  | J42 ve J20 ve J38 (VDC_N_M2) | - | - | Kısa devre | OK
231 |  |  |  | J25 (VDC_P_M2) ve J20 (VDC_N_M2) | - | - | Açık devre | OK
232 |  |  |  | J30 ve J1 ve J27 (VDC_P_M3) | - | - | Kısa devre | OK
233 |  |  |  | J29 ve J5 ve J31 (VDC_N_M3) | - | - | Kısa devre | OK
234 |  |  |  | J1 (VDC_P_M3) ve J5 (VDC_N_M3) | - | - | Açık devre | OK
235 |  |  |  | J26 ve J7 ve J32 (VDC_P_M4) | - | - | Kısa devre | OK
236 |  |  |  | J28 ve J2 ve J33 (VDC_N_M4) | - | - | Kısa devre | OK
237 |  |  |  | J7 (VDC_P_M4) ve J2 (VDC_N_M4) | - | - | Açık devre | OK
238 |  |  |  | J12 (VDC_POS) ve J19 (VDC_P_M1) | - | - | Açık devre | OK
239 |  |  |  | J19 (VDC_P_M1) ve J25 (VDC_P_M2) | - | - | Açık devre | OK
240 |  |  |  | J25 (VDC_P_M2) ve J1 (VDC_P_M3) | - | - | Açık devre | OK
241 |  |  |  | J1 (VDC_P_M3) ve J7 (VDC_P_M4) | - | - | Açık devre | OK
242 |  |  |  | J12 (VDC_NEG) ve J24 (VDC_N_M1) | - | - | Açık devre | OK
243 |  |  |  | J24 (VDC_N_M1) ve J20 (VDC_N_M2) | - | - | Açık devre | OK
244 |  |  |  | J20 (VDC_N_M2) ve J5 (VDC_N_M3) | - | - | Açık devre | OK
245 |  |  |  | J5 (VDC_N_M3) ve J2 (VDC_N_M4) | - | - | Açık devre | OK
246 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | J35 (VDC_POS) ve J34 (VDC_NEG) | J14-J12 - 540V | 0-540V kaynak | 540 V DC |  | M4 vida gerekli
247 |  |  |  | J37 (VDC_POS) ve J36 (VDC_NEG) | J14-J12 - 540V | 0-540V kaynak | 540 V DC
248 |  |  |  | J19 (VDC_P_M1) ve J24 (VDC_N_M1) | J14-J12 - 540V | J37-J41, J43-J44, J38-J32, J27-J28, J31-J34 0-540V kaynak 4-seri bağlantı | 135 V DC
249 |  |  |  | J25 (VDC_P_M2) ve J20 (VDC_N_M2) |  |  | 135 V DC
250 |  |  |  | J1 (VDC_P_M3) ve J5 (VDC_N_M3) |  |  | 135 V DC
251 |  |  |  | J7 (VDC_P_M4) ve J2 (VDC_N_M4) |  |  | 135 V DC
252 |  |  |  | J19 (VDC_P_M1) ve J24 (VDC_N_M1) | J14-J12 - 270V | J37-J41, J36-J40, J45-J44, J43-J42, J39-J32, J38-J33, J26-J27, J28-J29, J31-J34, J30-J35, 0-270V kaynak 4-paralel bağlantı | 270 V DC
253 |  |  |  | J25 (VDC_P_M2) ve J20 (VDC_N_M2) |  |  | 270 V DC
254 |  |  |  | J1 (VDC_P_M3) ve J5 (VDC_N_M3) |  |  | 270 V DC
255 |  |  |  | J7 (VDC_P_M4) ve J2 (VDC_N_M4) |  |  | 270 V DC
256 |  |  |  | J19 (VDC_P_M1) ve J24 (VDC_N_M1) | J14-J12 - 540V | J37-J41, J30-J40, J45-J44, J43-J42, J38-J32, J26-J27, J28-J29, J31-J34 0-540V kaynak 2-seri/2-paralel bağlantı | 270 V DC
257 |  |  |  | J25 (VDC_P_M2) ve J20 (VDC_N_M2) |  |  | 270 V DC
258 |  |  |  | J1 (VDC_P_M3) ve J5 (VDC_N_M3) |  |  | 270 V DC
259 |  |  |  | J7 (VDC_P_M4) ve J2 (VDC_N_M4) |  |  | 270 V DC
We have DC Bus Power Distribution
260 | Module-1 Gerilim Ölçümü | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | U32-1 ve U36-5 | - | - | Kısa devre | OK
261 |  |  |  | U32-2 ve R94-2 | - | - | Kısa devre | OK
262 |  |  |  | J19 ve J41 ve R94-1 | - | - | Kısa devre | OK
263 |  |  |  | U32-3 ve U32-4 ve U36-4 | - | - | Kısa devre | OK
264 |  |  |  | TP11 ve U32-8 | - | - | Kısa devre | OK
265 |  |  |  | C113-2 (GND) - U32-5 | - | - | Kısa devre | OK
266 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | U32-1 ve U32-4 (GND_ISO21) | 5V_ISO21 | - | 5V DC | OK
267 |  |  |  | U32-8 ve U32-5 (GND) | P3V3_MCU | - | 3.3V DC | OK
268 |  |  |  | U29-8 ve U29-4 (GND) | P5V_MCU | - | 5V DC | OK
269 |  |  |  | U32-2 ve U32-3/4 | 0-300V Module-1 | 0-300V kaynak | 200mV @300VDC | See Voltage-M1 | Bakılmadı
270 |  |  |  | TP6 ve GND | 0-300V Module-1 | 0-300V kaynak | 2.624V @300VDC | See Voltage-M1 | Offset var.
271 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED10 | 300V Module-1 | 300V kaynak | Parlama | NOK | LED söküldü
We have Voltage Measurement on Module-1
272 | Module-3 Gerilim Ölçümü | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | U26-1 ve U18-5 | - | - | Kısa devre | OK
273 |  |  |  | U26-2 ve R31-2 | - | - | Kısa devre | OK
274 |  |  |  | J1 ve J30 ve R31-1 | - | - | Kısa devre | OK
275 |  |  |  | U26-3 ve U26-4 ve U18-4 | - | - | Kısa devre | OK
276 |  |  |  | TP11 ve U26-8 | - | - | Kısa devre | OK
277 |  |  |  | C113-2 (GND) - U26-5 | - | - | Kısa devre | OK
278 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | U26-1 ve U26-4 (GND_ISO23) | 5V_ISO23 | - | 5V DC | OK
279 |  |  |  | U26-8 ve U26-5 (GND) | P3V3_MCU | - | 3.3V DC | OK
280 |  |  |  | U29-8 ve U29-4 (GND) | P5V_MCU | - | 5V DC | OK
281 |  |  |  | U26-2 ve U26-3/4 | 0-300V Module-3 | 0-300V kaynak | 200mV @300VDC | See Voltage-M3 | Bakılmadı
282 |  |  |  | TP4 ve GND | 0-300V Module-3 | 0-300V kaynak | 2.624V @300VDC | See Voltage-M3 | Offset var.
283 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED8 | 300V Module-3 | 300V kaynak | Parlama | NOK | LED yanmıyor
We have Voltage Measurement on Module-3
284 | Module-2 Gerilim Ölçümü | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | U34-1 ve U39-5 | - | - | Kısa devre | OK
285 |  |  |  | U34-2 ve R89-2 | - | - | Kısa devre | OK
286 |  |  |  | J25 ve J39 ve R89-1 | - | - | Kısa devre | OK
287 |  |  |  | U34-3 ve U34-4 ve U39-4 | - | - | Kısa devre | OK
288 |  |  |  | TP11 ve U34-8 | - | - | Kısa devre | OK
289 |  |  |  | C113-2 (GND) - U34-5 | - | - | Kısa devre | OK
290 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | U34-1 ve U34-4 (GND_ISO22) | 5V_ISO22 | - | 5V DC | OK
291 |  |  |  | U34-8 ve U34-5 (GND) | P3V3_MCU | - | 3.3V DC | OK
292 |  |  |  | U31-8 ve U31-4 (GND) | P5V_MCU | - | 5V DC | OK
293 |  |  |  | U34-2 ve U34-3/4 | 0-300V Module-2 | 0-300V kaynak | 200mV @300VDC | See Voltage-M2 | Bakılmadı
294 |  |  |  | TP7 ve GND | 0-300V Module-2 | 0-300V kaynak | 2.624V @300VDC | See Voltage-M2 | Offset var.
295 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED11 | 300V Module-2 | 300V kaynak | Parlama | NOK | LED yanmıyor
We have Voltage Measurement on Module-2
296 | Module-4 Gerilim Ölçümü | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | U27-1 ve U19-5 | - | - | Kısa devre | OK
297 |  |  |  | U27-2 ve R56-2 | - | - | Kısa devre | OK
298 |  |  |  | J7 ve J32 ve R56-1 | - | - | Kısa devre | OK
299 |  |  |  | U27-3 ve U27-4 ve U19-4 | - | - | Kısa devre | OK
300 |  |  |  | TP11 ve U27-8 | - | - | Kısa devre | OK
301 |  |  |  | C113-2 (GND) - U27-5 | - | - | Kısa devre | OK
302 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | U27-1 ve U27-4 (GND_ISO24) | 5V_ISO24 | - | 5V DC | OK
303 |  |  |  | U27-8 ve U27-5 (GND) | P3V3_MCU | - | 3.3V DC | OK
304 |  |  |  | U31-8 ve U31-4 (GND) | P5V_MCU | - | 5V DC | OK
305 |  |  |  | U27-2 ve U27-3/4 | 0-300V Module-4 | 0-300V kaynak | 200mV @300VDC | See Voltage-M4 | Bakılmadı
306 |  |  |  | TP5 ve GND | 0-300V Module-4 | 0-300V kaynak | 2.624V @300VDC | See Voltage-M4 | Offset var.
307 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED9 | 300V Module-4 | 300V kaynak | Parlama | NOK | LED yanmıyor
We have Voltage Measurement on Module-4
308 | JTAG | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | U3-16 ve U3-15 (GND) | P3V3_MCU | - | 3.3V DC | OK | 3.253 V DC
309 |  |  |  | U3-10 ve U3-9 (GND) | P3V3_MCU | - | 3.3V DC | OK | 3.249 V DC
310 |  |  |  | U4-1 ve U4-2 (GND) | P3V3_MCU | - | 3.3V DC | OK | 3.251 V DC
311 |  |  |  | U4-1 ve U4-8 (GND) | P3V3_MCU | - | 3.3V DC | OK | 3.251 V DC
312 |  |  |  | U5-1 ve U5-2 (GND) | P3V3_MCU | - | 3.3V DC | OK | 3.251 V DC
313 |  |  |  | U5-7 ve U5-8 (GND) | P3V3_MCU | - | 3.3V DC | OK | 3.251 V DC
314 |  |  |  | U3-1 ve U3-2 (GND_ISOT) | P3V3_ISOT | - | 3.3V DC | OK | 3.284 V DC
315 |  |  |  | U3-1 ve U3-8 (GND_ISOT) | P3V3_ISOT | - | 3.3V DC | OK | 3.284 V DC
316 |  |  |  | U4-16 ve U5-15 (GND_ISOT) | P3V3_ISOT | - | 3.3V DC | OK | 3.284 V DC
317 |  |  |  | U4-10 ve U4-9 (GND_ISOT) | P3V3_ISOT | - | 3.3V DC | OK | 3.284 V DC
318 |  |  |  | U5-16 ve U5-15 (GND_ISOT) | P3V3_ISOT | - | 3.3V DC | OK | 3.284 V DC
319 |  |  |  | U5-10 ve U5-9 (GND_ISOT) | P3V3_ISOT | - | 3.3V DC | OK | 3.282 V DC
320 |  | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | J3-1 (JTAG) ve U3-3 | - | - | Kısa devre | OK
321 |  |  |  | J3-2 (JTAG) ve U3-6 | - | - | Kısa devre | OK
322 |  |  |  | J3-3 (JTAG) ve U3-4 | - | - | Kısa devre | OK
323 |  |  |  | J3-7 (JTAG) ve R139-2 | - | - | Kısa devre | OK
324 |  |  |  | U4-14 ve R139-1 | - | - | Kısa devre | OK
325 |  |  |  | J3-9 (JTAG) ve R2-2 | - | - | Kısa devre | OK
326 |  |  |  | U4-13 ve R2-1 | - | - | Kısa devre | OK
327 |  |  |  | J3-11 (JTAG) ve U3-5 | - | - | Kısa devre | OK
328 |  | Yazılım | Device Indentification | Code Composer Studio | Power On | JTAG konektör takılı Emülatör takılı Code Composer Studio - Temel Kod | Device tanındı | OK
329 |  |  | Kod atma (RAM) |  |  |  | Kod atıldı (RAM) | OK
330 |  |  | Debug |  |  |  | Kod çalıştırılıyor (debug) | OK
331 |  |  | Kod atma (Flash) |  |  |  | Kod atıldı (FLASH) | OK | Internal osilatör kullanıldı.
332 |  |  | LED yakma |  |  |  | LED yanıp sönüyor | OK
We have used the DSP via JTAG successfully
339 | Analog Filtre-Akım | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | U30-8 ve U30-4 (AGND) | P3V3_MCU | - | 3.3V DC | OK | 3.284 V DC
340 |  |  |  | U30 OUTA - AGND [M1-A] | P3V3_MCU | J15-6 ve J15-3 (0-3V gerilim) | 0-3V gerilim | OK
341 |  |  |  | U30 OUTB - AGND [M3-C] | P3V3_MCU | J10-6 ve J10-3 (0-3V gerilim) | 0-3V gerilim | OK
342 |  |  |  | U41-8 ve U41-4 (AGND) | P3V3_MCU | - | 3.3V DC | OK | 3.284 V DC
343 |  |  |  | U41 OUTA - AGND [M1-C] | P3V3_MCU | J22-6 ve J22-3 (0-3V gerilim) | 0-3V gerilim | OK
344 |  |  |  | U41 OUTB - AGND [M1-B] | P3V3_MCU | J18-6 ve J18-3 (0-3V gerilim) | 0-3V gerilim | OK
345 |  |  |  | U40-8 ve U40-4 (AGND) | P3V3_MCU | - | 3.3V DC | OK | 3.284 V DC
346 |  |  |  | U40 OUTA - AGND [M2-B] | P3V3_MCU | J17-6 ve J17-3 (0-3V gerilim) | 0-3V gerilim | OK
347 |  |  |  | U40 OUTB - AGND [M2-A] | P3V3_MCU | J23-6 ve J23-3 (0-3V gerilim) | 0-3V gerilim | OK
348 |  |  |  | U28-8 ve U28-4 (AGND) | P3V3_MCU | - | 3.3V DC | OK | 3.284 V DC
349 |  |  |  | U28 OUTA - AGND [M4-A] | P3V3_MCU | J11-6 ve J11-3 (0-3V gerilim) | 0-3V gerilim | OK
350 |  |  |  | U28 OUTB - AGND [M2-C] | P3V3_MCU | J16-6 ve J16-3 (0-3V gerilim) | 0-3V gerilim | OK
351 |  |  |  | U11-8 ve U11-4 (AGND) | P3V3_MCU | - | 3.3V DC | OK | 3.284 V DC
352 |  |  |  | U11 OUTA - AGND [M4-C] | P3V3_MCU | J6-6 ve J6-3 (0-3V gerilim) | 0-3V gerilim | OK
353 |  |  |  | U11 OUTB - AGND [M4-B] | P3V3_MCU | J8-6 ve J8-3 (0-3V gerilim) | 0-3V gerilim | OK
354 |  |  |  | U12-8 ve U12-4 (AGND) | P3V3_MCU | - | 3.3V DC | OK | 3.284 V DC
355 |  |  |  | U12 OUTA - AGND [M3-B] | P3V3_MCU | J9-6 ve J9-3 (0-3V gerilim) | 0-3V gerilim | OK
356 |  |  |  | U12 OUTB - AGND [M3-A] | P3V3_MCU | J4-6 ve J4-3 (0-3V gerilim) | 0-3V gerilim | OK
We have all the Analog Filters for Current Measurement Ready
357 | Analog Filtre-Gerilim | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | U16-8 ve U16-4 (AGND) | P3V3_MCU | - | 3.3V DC | OK | 3.284 V DC
358 |  |  |  | U16 OUTA - AGND [M1] | P3V3_MCU | TP-6 ve GND (0-3V gerilim) | 0-3V gerilim | OK
359 |  |  |  | U16 OUTB - AGND [M3] | P3V3_MCU | TP-4 ve GND (0-3V gerilim) | 0-3V gerilim | OK
360 |  |  |  | U15-8 ve U15-4 (AGND) | P3V3_MCU | - | 3.3V DC | OK | 3.284 V DC
361 |  |  |  | U15 OUTA - AGND [M2] | P3V3_MCU | TP-7 ve GND (0-3V gerilim) | 0-3V gerilim | OK
362 |  |  |  | U15 OUTB - AGND [M4] | P3V3_MCU | TP-5 ve GND (0-3V gerilim) | 0-3V gerilim | OK
We have all the Analog Filters for Voltage Measurement Ready
363 | PWM Çıkışları (DSP çıkışı) | Ölçüm | Osiloskop - Sinyal Ölçümü | M1-Phase A-Top (U35-3) | Power On | EPWM8A 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK | 3.5V peak (all)
364 |  |  |  | M1-Phase A-Bot (U35-1) | Power On | EPWM8B 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
365 |  |  |  | M1-Phase B-Top (U42-3) | Power On | EPWM7A 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | NOK | bozuk
366 |  |  |  | M1-Phase B-Bot (U42-1) | Power On | EPWM7B 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | NOK | bozuk
367 |  |  |  | M1-Phase C-Top (U44-3) | Power On | EPWM6A 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
368 |  |  |  | M1-Phase C-Bot (U44-1) | Power On | EPWM6B 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
369 |  |  |  | M2-Phase A-Top (U45-3) | Power On | EPWM4A 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
370 |  |  |  | M2-Phase A-Bot (U45-1) | Power On | EPWM4B 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
371 |  |  |  | M2-Phase B-Top (U43-3) | Power On | EPWM3A 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
372 |  |  |  | M2-Phase B-Bot (U43-1) | Power On | EPWM3B 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
373 |  |  |  | M2-Phase C-Top (U38-3) | Power On | EPWM2A 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
374 |  |  |  | M2-Phase C-Bot (U38-1) | Power On | EPWM2B 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
375 |  |  |  | M3-Phase A-Top (U7-3) | Power On | EPWM11A 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
376 |  |  |  | M3-Phase A-Bot (U7-1) | Power On | EPWM11B 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
377 |  |  |  | M3-Phase B-Top (U9-3) | Power On | EPWM10A 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
378 |  |  |  | M3-Phase B-Bot (U9-1) | Power On | EPWM10B 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
379 |  |  |  | M3-Phase C-Top (U22-3) | Power On | EPWM9A 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
380 |  |  |  | M3-Phase C-Bot (U22-1) | Power On | EPWM9B 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
381 |  |  |  | M4-Phase A-Top (U24-3) | Power On | EPWM1A 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
382 |  |  |  | M4-Phase A-Bot (U24-1) | Power On | EPWM1B 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
383 |  |  |  | M4-Phase B-Top (U10-3) | Power On | EPWM5A 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
384 |  |  |  | M4-Phase B-Bot (U10-1) | Power On | EPWM5B 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
385 |  |  |  | M4-Phase C-Top (U8-3) | Power On | EPWM12A 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
386 |  |  |  | M4-Phase C-Bot (U8-1) | Power On | EPWM12B 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
We have proper PWM outputs for all modules and phases from the DSP
387 | PWM Çıkışları (Entegre çıkışı) | Ölçüm | Osiloskop - Sinyal Ölçümü | M1-Phase A-Top (J15-1) | Power On | EPWM8A 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
388 |  |  |  | M1-Phase A-Bot (J15-4) | Power On | EPWM8B 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
389 |  |  |  | M1-Phase B-Top (J18-1) | Power On | EPWM7A 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | NOK | PWM sinyali düzgün değil
390 |  |  |  | M1-Phase B-Bot (J18-4) | Power On | EPWM7B 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | NOK | PWM sinyali düzgün değil
391 |  |  |  | M1-Phase C-Top (J22-1) | Power On | EPWM6A 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
392 |  |  |  | M1-Phase C-Bot (J22-4) | Power On | EPWM6B 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
393 |  |  |  | M2-Phase A-Top (J23-1) | Power On | EPWM4A 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | NOK | Entegre söküldü
394 |  |  |  | M2-Phase A-Bot (J23-4) | Power On | EPWM4B 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | NOK | Entegre söküldü
395 |  |  |  | M2-Phase B-Top (J17-1) | Power On | EPWM3A 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | NOK | Bozuk-problem anlaşılmadı
396 |  |  |  | M2-Phase B-Bot (J17-4) | Power On | EPWM3B 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | NOK | Bozuk-problem anlaşılmadı
397 |  |  |  | M2-Phase C-Top (J16-1) | Power On | EPWM2A 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
398 |  |  |  | M2-Phase C-Bot (J16-4) | Power On | EPWM2B 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
399 |  |  |  | M3-Phase A-Top (J4-1) | Power On | EPWM11A 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
400 |  |  |  | M3-Phase A-Bot (J4-4) | Power On | EPWM11B 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
401 |  |  |  | M3-Phase B-Top (J9-1) | Power On | EPWM10A 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
402 |  |  |  | M3-Phase B-Bot (J9-4) | Power On | EPWM10B 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
403 |  |  |  | M3-Phase C-Top (J10-1) | Power On | EPWM9A 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
404 |  |  |  | M3-Phase C-Bot (J10-4) | Power On | EPWM9B 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
405 |  |  |  | M4-Phase A-Top (J11-1) | Power On | EPWM1A 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
406 |  |  |  | M4-Phase A-Bot (J11-4) | Power On | EPWM1B 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
407 |  |  |  | M4-Phase B-Top (J8-1) | Power On | EPWM5A 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
408 |  |  |  | M4-Phase B-Bot (J8-4) | Power On | EPWM5B 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
409 |  |  |  | M4-Phase C-Top (J6-1) | Power On | EPWM12A 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
410 |  |  |  | M4-Phase C-Bot (J6-2) | Power On | EPWM12B 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
We have proper PWM outputs for all modules and phases after the buffer IC
411 | Enable Çıkışları | Ölçüm | Osiloskop - Sinyal Ölçümü | M1-Phase A (J15-2/5) | Power On | GPIO94 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK | 3.6 V peak (all below)
412 |  |  |  | M1-Phase B (J18-2/5) | Power On | GPIO93 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
413 |  |  |  | M1-Phase C (J22-2/5) | Power On | GPIO92 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
414 |  |  |  | M2-Phase A (J23-2/5) | Power On | GPIO91 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
415 |  |  |  | M2-Phase B (J17-2/5) | Power On | GPIO90 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
416 |  |  |  | M2-Phase C (J16-2/5) | Power On | GPIO89 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
417 |  |  |  | M3-Phase A (J4-2/5) | Power On | GPIO77 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
418 |  |  |  | M3-Phase B (J9-2/5) | Power On | GPIO78 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
419 |  |  |  | M3-Phase C (J10-2/5) | Power On | GPIO79 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
420 |  |  |  | M4-Phase A (J11-2/5) | Power On | GPIO74 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
421 |  |  |  | M4-Phase B (J8-2/5) | Power On | GPIO75 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
422 |  |  |  | M4-Phase C (J6-2/5) | Power On | GPIO76 1 kHz %50 duty | 1 kHz kare dalga - 3.3V | OK
We have proper ENABLE outputs for all modules and phases
KALANLAR
| PWM DSP çıkışı vs entegre çıkışı |  | Delay farkı
| Analog filtre | x16 | DSP'de okuma
| Encoder |  | ?
Seri kanal
Seri kanal-USB

## Flyback
| Yük | Power | VDD | VOUT | Freq | Rcl = 61.9K
1 | No load | - | 13.8 | 14.9 | - | fan: 2.35W
2 | 2fan | 4.7 | 16.6 | 14.8 | 31 | yüka: 7W
3 | 1yüka | 7 | 17.8 | 14.8 | 35 | yükb: 2W
4 | 2fan + 1yüka | 11.7 | 19.6 | 14.8 | 49
5 | 2yüka | 14 | 20.6 | 14.8 | 64
6 | 2fan + 2yüka | 18.7 | 20.6 | 14.7 | 82
7 | 3yüka | 21 | 20.7 | 14.7 | 103
8 | 2fan + 3yüka | 25.7 | 20.8 | 14.6 | 124
9 | 1fan + 3yüka + 3yükb | 29.4 | 20.8 | 14.7 | 90 | Rdeğişti | 50K | Yarım saat çalıştı
10
11

## Flyback Yük
Eski yük | Giriş: 15V
| Yük | Akım (A) | Güç (W)
| Boş | 0.24 | 3.6 |  |  | *Fanlar fan konektörüne takılmıştır
| 1Fan | 0.4 | 6 | 2.4 | 1*Fan
| 2Fan | 0.55 | 8.25 | 2.25 | 1*Fan
| 2Fan+2Yük | 0.82 | 12.3 | 4.05 | 2*yük
| 2Fan+4Yük | 1.08 | 16.2 | 3.9 | 2*yük
| 2Fan+7Yük | 1.48 | 22.2 | 6 | 3*yük
0
0
Yeni yük | Giriş: 15V
| Yük | Akım (A) | Güç (W)
| Boş | 0.24 | 3.6
| 1Fan | 0.4 | 6 | 2.4 | 1*Fan
| 2Fan | 0.55 | 8.25 | 2.25 | 1*Fan
| 2Fan+1Yük | 1.02 | 15.3 | 7.05 | 1*yük
| 2Fan+2Yük | 1.48 | 22.2 | 6.9 | 2*yük
| 2Fan+3Yük | 1.94 | 29.1 | 6.9 | 3*yük
0
0

## Voltage-M1
| VoutDC (U32-2 U32-3) |  |  |  | VoutDC1 (U32-7 U32-6) |  |  |  | VoutDC2 (TP6 GND)-Lecroy |  |  |  | VoutDC2 (TP6 GND)-Multimetre
DC1-IN | Expect | Measure | Error | %Error | Expect | Measure | Error | %Error | Expect | Measure | Error | %Error | Expect | Measure | Error | %Error
0 | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0 | 0.08 | 0.08 |  | 0 | 0.087 | 0.087 |  | 0.87
25 | 0.016656 | 0.023 | 0.0063444 | 38.092 | 0.13658 | 0.19 | 0.053424 | 39.1171 | 0.21852 | 0.303 | 0.084479 | 38.6595 | 0.21852 | 0.302 | 0.083479 | 38.2018 | 0.83479
50 | 0.033311 |  | -0.033311 | 100 | 0.27315 |  | -0.27315 | 100 | 0.43704 | 0.524 | 0.086958 | 19.897 | 0.43704 | 0.522 | 0.084958 | 19.4393 | 0.84958
75 | 0.049967 |  | -0.049967 | 100 | 0.40973 |  | -0.40973 | 100 | 0.65556 | 0.744 | 0.088437 | 13.4902 | 0.65556 | 0.733 | 0.077437 | 11.8123 | 0.77437
100 | 0.066622 |  | -0.066622 | 100 | 0.5463 |  | -0.5463 | 100 | 0.87408 | 0.964 | 0.089916 | 10.2869 | 0.87408 | 0.953 | 0.078916 | 9.0284 | 0.78916
125 | 0.083278 |  | -0.083278 | 100 | 0.68288 |  | -0.68288 | 100 | 1.0926 | 1.189 | 0.096395 | 8.8225 | 1.0926 | 1.169 | 0.076395 | 6.992 | 0.76395
150 | 0.099933 |  | -0.099933 | 100 | 0.81945 |  | -0.81945 | 100 | 1.3111 | 1.402 | 0.090874 | 6.931 | 1.3111 | 1.382 | 0.070874 | 5.4056 | 0.70874
175 | 0.11659 |  | -0.11659 | 100 | 0.95603 |  | -0.95603 | 100 | 1.5296 | 1.614 | 0.084353 | 5.5145 | 1.5296 | 1.602 | 0.072353 | 4.7301 | 0.72353
200 | 0.13324 |  | -0.13324 | 100 | 1.0926 |  | -1.0926 | 100 | 1.7482 | 1.838 | 0.089832 | 5.1386 | 1.7482 | 1.812 | 0.063832 | 3.6514 | 0.63832
225 | 0.1499 |  | -0.1499 | 100 | 1.2292 |  | -1.2292 | 100 | 1.9667 | 2.052 | 0.085311 | 4.3378 | 1.9667 | 2.033 | 0.066311 | 3.3717 | 0.66311
250 | 0.16656 |  | -0.16656 | 100 | 1.3658 |  | -1.3658 | 100 | 2.1852 | 2.261 | 0.07579 | 3.4683 | 2.1852 | 2.252 | 0.06679 | 3.0565 | 0.6679
275 | 0.18321 |  | -0.18321 | 100 | 1.5023 |  | -1.5023 | 100 | 2.4037 | 2.472 | 0.068269 | 2.8401 | 2.4037 | 2.465 | 0.061269 | 2.5489 | 0.61269
300 | 0.19987 |  | -0.19987 | 100 | 1.6389 |  | -1.6389 | 100 | 2.6223 | 2.683 | 0.060748 | 2.3166 | 2.6223 | 2.675 | 0.052748 | 2.0116 | 0.52748
| 0.25983 |  |  |  | 2.1306

## Voltage-M3
| VoutDC (U26-2 U26-3) |  |  |  | VoutDC1 (U26-7 U26-6) |  |  |  | VoutDC2 (TP4 GND)-Lecroy |  |  |  | VoutDC2 (TP4 GND)-Multimetre
DC3-IN | Expect | Measure | Error | %Error | Expect | Measure | Error | %Error | Expect | Measure | Error | %Error | Expect | Measure | Error | %Error
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.096 | 0.096 |  | 0.96
25 | 0.016656 |  | -0.016656 | 100 | 0.13658 |  | -0.13658 | 100 | 0.21852 |  | -0.21852 | 100 | 0.21852 | 0.309 | 0.090479 | 41.4052 | 0.90479
50 | 0.033311 |  | -0.033311 | 100 | 0.27315 |  | -0.27315 | 100 | 0.43704 |  | -0.43704 | 100 | 0.43704 | 0.522 | 0.084958 | 19.4393 | 0.84958
75 | 0.049967 |  | -0.049967 | 100 | 0.40973 |  | -0.40973 | 100 | 0.65556 |  | -0.65556 | 100 | 0.65556 | 0.738 | 0.082437 | 12.575 | 0.82437
100 | 0.066622 |  | -0.066622 | 100 | 0.5463 |  | -0.5463 | 100 | 0.87408 |  | -0.87408 | 100 | 0.87408 | 0.955 | 0.080916 | 9.2572 | 0.80916
125 | 0.083278 |  | -0.083278 | 100 | 0.68288 |  | -0.68288 | 100 | 1.0926 |  | -1.0926 | 100 | 1.0926 | 1.17 | 0.077395 | 7.0835 | 0.77395
150 | 0.099933 |  | -0.099933 | 100 | 0.81945 |  | -0.81945 | 100 | 1.3111 |  | -1.3111 | 100 | 1.3111 | 1.38 | 0.068874 | 5.253 | 0.68874
175 | 0.11659 |  | -0.11659 | 100 | 0.95603 |  | -0.95603 | 100 | 1.5296 |  | -1.5296 | 100 | 1.5296 | 1.598 | 0.068353 | 4.4686 | 0.68353
200 | 0.13324 |  | -0.13324 | 100 | 1.0926 |  | -1.0926 | 100 | 1.7482 |  | -1.7482 | 100 | 1.7482 | 1.811 | 0.062832 | 3.5942 | 0.62832
225 | 0.1499 |  | -0.1499 | 100 | 1.2292 |  | -1.2292 | 100 | 1.9667 |  | -1.9667 | 100 | 1.9667 | 2.02 | 0.053311 | 2.7107 | 0.53311
250 | 0.16656 |  | -0.16656 | 100 | 1.3658 |  | -1.3658 | 100 | 2.1852 |  | -2.1852 | 100 | 2.1852 | 2.23 | 0.04479 | 2.0497 | 0.4479
275 | 0.18321 |  | -0.18321 | 100 | 1.5023 |  | -1.5023 | 100 | 2.4037 |  | -2.4037 | 100 | 2.4037 | 2.449 | 0.045269 | 1.8833 | 0.45269
300 | 0.19987 |  | -0.19987 | 100 | 1.6389 |  | -1.6389 | 100 | 2.6223 |  | -2.6223 | 100 | 2.6223 | 2.657 | 0.034748 | 1.3251 | 0.34748
| 0.25983 |  |  |  | 2.1306

## Voltage-M2
| VoutDC (U34-2 U34-3) |  |  |  | VoutDC1 (U34-7 U34-6) |  |  |  | VoutDC2 (TP7 GND)-Lecroy |  |  |  | VoutDC2 (TP7 GND)-Multimetre
DC2-IN | Expect | Measure | Error | %Error | Expect | Measure | Error | %Error | Expect | Measure | Error | %Error | Expect | Measure | Error | %Error
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.091 | 0.091 |  | 0.91
25 | 0.016656 |  | -0.016656 | 100 | 0.13658 |  | -0.13658 | 100 | 0.21852 |  | -0.21852 | 100 | 0.21852 | 0.31 | 0.091479 | 41.8628 | 0.91479
50 | 0.033311 |  | -0.033311 | 100 | 0.27315 |  | -0.27315 | 100 | 0.43704 |  | -0.43704 | 100 | 0.43704 | 0.524 | 0.086958 | 19.897 | 0.86958
75 | 0.049967 |  | -0.049967 | 100 | 0.40973 |  | -0.40973 | 100 | 0.65556 |  | -0.65556 | 100 | 0.65556 | 0.741 | 0.085437 | 13.0326 | 0.85437
100 | 0.066622 |  | -0.066622 | 100 | 0.5463 |  | -0.5463 | 100 | 0.87408 |  | -0.87408 | 100 | 0.87408 | 0.955 | 0.080916 | 9.2572 | 0.80916
125 | 0.083278 |  | -0.083278 | 100 | 0.68288 |  | -0.68288 | 100 | 1.0926 |  | -1.0926 | 100 | 1.0926 | 1.172 | 0.079395 | 7.2666 | 0.79395
150 | 0.099933 |  | -0.099933 | 100 | 0.81945 |  | -0.81945 | 100 | 1.3111 |  | -1.3111 | 100 | 1.3111 | 1.378 | 0.066874 | 5.1005 | 0.66874
175 | 0.11659 |  | -0.11659 | 100 | 0.95603 |  | -0.95603 | 100 | 1.5296 |  | -1.5296 | 100 | 1.5296 | 1.599 | 0.069353 | 4.5339 | 0.69353
200 | 0.13324 |  | -0.13324 | 100 | 1.0926 |  | -1.0926 | 100 | 1.7482 |  | -1.7482 | 100 | 1.7482 | 1.82 | 0.071832 | 4.109 | 0.71832
225 | 0.1499 |  | -0.1499 | 100 | 1.2292 |  | -1.2292 | 100 | 1.9667 |  | -1.9667 | 100 | 1.9667 | 2.029 | 0.062311 | 3.1683 | 0.62311
250 | 0.16656 |  | -0.16656 | 100 | 1.3658 |  | -1.3658 | 100 | 2.1852 |  | -2.1852 | 100 | 2.1852 | 2.243 | 0.05779 | 2.6446 | 0.5779
275 | 0.18321 |  | -0.18321 | 100 | 1.5023 |  | -1.5023 | 100 | 2.4037 |  | -2.4037 | 100 | 2.4037 | 2.457 | 0.053269 | 2.2161 | 0.53269
300 | 0.19987 |  | -0.19987 | 100 | 1.6389 |  | -1.6389 | 100 | 2.6223 |  | -2.6223 | 100 | 2.6223 | 2.673 | 0.050748 | 1.9353 | 0.50748
| 0.25983 |  |  |  | 2.1306

## Voltage-M4
| VoutDC (U27-2 U27-3) |  |  |  | VoutDC1 (U27-7 U27-6) |  |  |  | VoutDC2 (TP5 GND)-Lecroy |  |  |  | VoutDC2 (TP5 GND)-Multimetre
DC4-IN | Expect | Measure | Error | %Error | Expect | Measure | Error | %Error | Expect | Measure | Error | %Error | Expect | Measure | Error | %Error
0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.094 | 0.094 |  | 0.94
25 | 0.016656 |  | -0.016656 | 100 | 0.13658 |  | -0.13658 | 100 | 0.21852 |  | -0.21852 | 100 | 0.21852 | 0.309 | 0.090479 | 41.4052 | 0.90479
50 | 0.033311 |  | -0.033311 | 100 | 0.27315 |  | -0.27315 | 100 | 0.43704 |  | -0.43704 | 100 | 0.43704 | 0.529 | 0.091958 | 21.041 | 0.91958
75 | 0.049967 |  | -0.049967 | 100 | 0.40973 |  | -0.40973 | 100 | 0.65556 |  | -0.65556 | 100 | 0.65556 | 0.741 | 0.085437 | 13.0326 | 0.85437
100 | 0.066622 |  | -0.066622 | 100 | 0.5463 |  | -0.5463 | 100 | 0.87408 |  | -0.87408 | 100 | 0.87408 | 0.958 | 0.083916 | 9.6005 | 0.83916
125 | 0.083278 |  | -0.083278 | 100 | 0.68288 |  | -0.68288 | 100 | 1.0926 |  | -1.0926 | 100 | 1.0926 | 1.172 | 0.079395 | 7.2666 | 0.79395
150 | 0.099933 |  | -0.099933 | 100 | 0.81945 |  | -0.81945 | 100 | 1.3111 |  | -1.3111 | 100 | 1.3111 | 1.39 | 0.078874 | 6.0158 | 0.78874
175 | 0.11659 |  | -0.11659 | 100 | 0.95603 |  | -0.95603 | 100 | 1.5296 |  | -1.5296 | 100 | 1.5296 | 1.606 | 0.076353 | 4.9916 | 0.76353
200 | 0.13324 |  | -0.13324 | 100 | 1.0926 |  | -1.0926 | 100 | 1.7482 |  | -1.7482 | 100 | 1.7482 | 1.814 | 0.065832 | 3.7658 | 0.65832
225 | 0.1499 |  | -0.1499 | 100 | 1.2292 |  | -1.2292 | 100 | 1.9667 |  | -1.9667 | 100 | 1.9667 | 2.037 | 0.070311 | 3.5751 | 0.70311
250 | 0.16656 |  | -0.16656 | 100 | 1.3658 |  | -1.3658 | 100 | 2.1852 |  | -2.1852 | 100 | 2.1852 | 2.249 | 0.06379 | 2.9192 | 0.6379
275 | 0.18321 |  | -0.18321 | 100 | 1.5023 |  | -1.5023 | 100 | 2.4037 |  | -2.4037 | 100 | 2.4037 | 2.462 | 0.058269 | 2.4241 | 0.58269
300 | 0.19987 |  | -0.19987 | 100 | 1.6389 |  | -1.6389 | 100 | 2.6223 |  | -2.6223 | 100 | 2.6223 | 2.675 | 0.052748 | 2.0116 | 0.52748
| 0.25983 |  |  |  | 2.1306

## Voltage-M2-old
| VoutDC (U34-2 U34-3) |  | VoutDC1 (U34-7 U34-6) |  | VoutDC2 (TP7 GND)
DC2-IN | Expect | Measure | Expect | Measure | Expect | Measure
0 | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 0.016656 |  | 0.13658 |  | 0.21852
50 | 0.033311 |  | 0.27315 |  | 0.43704
75 | 0.049967 |  | 0.40973 |  | 0.65556
100 | 0.066622 |  | 0.5463 |  | 0.87408
125 | 0.083278 |  | 0.68288 |  | 1.0926
150 | 0.099933 |  | 0.81945 |  | 1.3111
175 | 0.11659 |  | 0.95603 |  | 1.5296
200 | 0.13324 |  | 1.0926 |  | 1.7482
225 | 0.1499 |  | 1.2292 |  | 1.9667
250 | 0.16656 |  | 1.3658 |  | 2.1852
275 | 0.18321 |  | 1.5023 |  | 2.4037
300 | 0.19987 |  | 1.6389 |  | 2.6223

## Voltage-M3-old
| VoutDC (U26-2 U26-3) |  | VoutDC1 (U26-7 U26-6) |  | VoutDC2 (TP4 GND)
DC3-IN | Expect | Measure | Expect | Measure | Expect | Measure
0 | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 0.016656 |  | 0.13658 |  | 0.21852
50 | 0.033311 |  | 0.27315 |  | 0.43704
75 | 0.049967 |  | 0.40973 |  | 0.65556
100 | 0.066622 |  | 0.5463 |  | 0.87408
125 | 0.083278 |  | 0.68288 |  | 1.0926
150 | 0.099933 |  | 0.81945 |  | 1.3111
175 | 0.11659 |  | 0.95603 |  | 1.5296
200 | 0.13324 |  | 1.0926 |  | 1.7482
225 | 0.1499 |  | 1.2292 |  | 1.9667
250 | 0.16656 |  | 1.3658 |  | 2.1852
275 | 0.18321 |  | 1.5023 |  | 2.4037
300 | 0.19987 |  | 1.6389 |  | 2.6223

## Voltage-M4-old
| VoutDC (U27-2 U27-3) |  | VoutDC1 (U27-7 U27-6) |  | VoutDC2 (TP5 GND)
DC4-IN | Expect | Measure | Expect | Measure | Expect | Measure
0 | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 0.016656 |  | 0.13658 |  | 0.21852
50 | 0.033311 |  | 0.27315 |  | 0.43704
75 | 0.049967 |  | 0.40973 |  | 0.65556
100 | 0.066622 |  | 0.5463 |  | 0.87408
125 | 0.083278 |  | 0.68288 |  | 1.0926
150 | 0.099933 |  | 0.81945 |  | 1.3111
175 | 0.11659 |  | 0.95603 |  | 1.5296
200 | 0.13324 |  | 1.0926 |  | 1.7482
225 | 0.1499 |  | 1.2292 |  | 1.9667
250 | 0.16656 |  | 1.3658 |  | 2.1852
275 | 0.18321 |  | 1.5023 |  | 2.4037
300 | 0.19987 |  | 1.6389 |  | 2.6223