## Test
No | Birim | Test Türü | Test Yöntemi | Test Noktası | Giriş | Gerekenler | Beklenti | Sonuç | Yorumlar
1 | Güç kaynağı (Flyback) | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | J21-5 ve C204-1 | - | - | Kısa devre
2 |  |  |  | J21-8 ve U55-4 | - | - | Kısa devre
3 |  |  |  | J21-1 ve U55-2 | - | - | Kısa devre
4 |  | Ölçüm | Multimetre Gerilim Ölçümü | C136-2 ve C136-1 | J21 - 220V AC | - | 311 V DC
5 |  |  |  | TP14 ve C140-2 (GND) | J21 - 220V AC | F5 - R132 (0R) | 15 V DC
6 |  |  |  | TP12 ve T1-6 (PRI-GND) | J21 - 220V AC | F5 - R132 (0R) | VDD_FLY ?
7 |  |  | Osiloskop - Gerilim Ölçümü | TP14 ve C140-2 (GND) | J21 - 220V AC | F5 - R132 (0R) | 15 V DC - düşük ripple
8 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED15 | J21 - 220V AC | F5 - R132 (0R) | Parlama
9 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim ölçümü | TP14 ve C140-2 (GND) | P15V | C140 - 30W yük (7.5R) | 0-2A arasında kararlı 15V
10 |  | Termal | Termal kamera | Flyback çevirici üzeri ve altı | P15V | C140 - 30W yük (7.5R) | 2A yükte makul ısınma
We have P15V supply
11 | 15V Konektör (Gate Driver Board) | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | P10-3 ve P10-4 ve TP14 | - | - | Kısa devre
12 |  |  |  | P10-1 ve P10-2 ve C140-2 (GND) | - | - | Kısa devre
13 |  |  |  | P6-3 ve P6-4 ve TP14 | - | - | Kısa devre
14 |  |  |  | P6-1 ve P6-2 ve C140-2 (GND) | - | - | Kısa devre
15 |  |  |  | P3-3 ve P3-4 ve TP14 | - | - | Kısa devre
16 |  |  |  | P3-1 ve P3-2 ve C140-2 (GND) | - | - | Kısa devre
17 |  |  |  | P7-3 ve P7-4 ve TP14 | - | - | Kısa devre
18 |  |  |  | P7-1 ve P7-2 ve C140-2 (GND) | - | - | Kısa devre
19 |  | Ölçüm | Multimetre Gerilim Ölçümü | P10-3 ve P10-1 (GND) | P15V | - | 15 V DC
20 |  |  |  | P6-3 ve P6-1 (GND) | P15V | - | 15 V DC
21 |  |  |  | P3-3 ve P3-1 (GND) | P15V | - | 15 V DC
22 |  |  |  | P7-3 ve P7-1 (GND) | P15V | - | 15 V DC
23 | 15V Konektör (Fan) | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | P9-3 ve P9-4 ve R105-1 | - | - | Kısa devre
24 |  |  |  | P9-1 ve P9-2 ve C140-2 (GND) | - | - | Kısa devre
25 |  |  |  | P4-3 ve P4-4 ve R19-1 | - | - | Kısa devre
26 |  |  |  | P4-1 ve P4-2 ve C140-2 (GND) | - | - | Kısa devre
27 |  |  |  | P5-3 ve P5-4 ve R26-1 | - | - | Kısa devre
28 |  |  |  | P5-1 ve P5-2 ve C140-2 (GND) | - | - | Kısa devre
29 |  |  |  | P8-3 ve P8-4 ve R100-1 | - | - | Kısa devre
30 |  |  |  | P8-1 ve P8-2 ve C140-2 (GND) | - | - | Kısa devre
31 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim ölçümü | P9-3 ve P9-1 (GND) | P15V | P9 - 1.8W yük (80R) | 12 V DC
32 |  |  |  | P4-3 ve P4-1 (GND) | P15V | P4 - 1.8W yük (80R) | 12 V DC
33 |  |  |  | P5-3 ve P5-1 (GND) | P15V | P5 - 1.8W yük (80R) | 12 V DC
34 |  |  |  | P8-3 ve P8-1 (GND) | P15V | P8 - 1.8W yük (80R) | 12 V DC
We have P15V to all connectors
35 | P5V-MCU | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | L2-2 ve U47-4 | - | - | Kısa devre
36 |  |  |  | L2-1 ve D7-2 ve U47-8 | - | - | Kısa devre
37 |  |  |  | FB11-2 ve U47-7 | - | - | Kısa devre
38 |  |  |  | D7-1 ve U47-6 (GND) | - | - | Kısa devre
39 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | TP13 ve C144-2 (GND) | 15V (FB11) | FB11 | 5 V DC
40 |  |  | Osiloskop - Gerilim Ölçümü | TP13 ve C144-2 (GND) | 15V (FB11) | FB11 | 5 V DC - düşük ripple
41 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED16 | 15V (FB11) | FB11 | Parlama
42 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim ölçümü | TP13 ve C144-2 (GND) | P5V-MCU | C144 - 5W yük (5R) | 0-1A arasında kararlı 5V
43 |  | Termal | Termal kamera | P5V çevirici (U47) üzeri ve altı | P5V-MCU | C144 - 5W yük (5R) | 1A yükte makul ısınma
We have P5V-MCU supply
44 | P3V3-MCU | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | FB10-2 ve U46-1 | - | - | Kısa devre
45 |  |  |  | U46-2 ve U46-4 ve C140-2 (GND) | - | - | Kısa devre
46 |  |  |  | TP11 ve U46-3 | - | - | Kısa devre
47 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | TP13 ve U46-4 (GND) | 5V (FB10) | FB10 | 3.3 V DC
48 |  |  | Osiloskop - Gerilim Ölçümü | TP13 ve U46-4 (GND) | 5V (FB10) | FB10 | 3.3 V DC - düşük ripple
49 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED14 | 5V (FB10) | FB10 | Parlama
50 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim ölçümü | TP13 ve U46-4 (GND) | P3V3-MCU | C129 - 3.3W yük (3.3R) | 0-1A arasında kararlı 3.3V
51 |  | Termal | Termal kamera | P3V3 çevirici (U46) üzeri ve altı | P3V3-MCU | C129 - 3.3W yük (3.3R) | 1A yükte makul ısınma
We have P3V3-MCU supply
52 | P3V3-DSP | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | FB3-2 ve U14-1 | - | - | Kısa devre
53 |  |  |  | U14-2 ve U14-4 ve C140-2 (GND) | - | - | Kısa devre
54 |  |  |  | TP3 ve U14-3 | - | - | Kısa devre
55 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | TP3 ve U14-4 (GND) | 5V (FB3) | FB3 | 3.3 V DC
56 |  |  | Osiloskop - Gerilim Ölçümü | TP3 ve U14-4 (GND) | 5V (FB3) | FB3 | 3.3 V DC - düşük ripple
57 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED5 | 5V (FB3) | FB3 | Parlama
58 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim ölçümü | TP3 ve U14-4 (GND) | P3V3-DSP | C166 - 3.3W yük (3.3R) | 0-1A arasında kararlı 3.3V
59 |  | Termal | Termal kamera | P3V3 çevirici (U14) üzeri ve altı | P3V3-DSP | C166 - 3.3W yük (3.3R) | 1A yükte makul ısınma
We have P3V3-DSP supply
60 | P3V-MCU | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | FB5-2 ve U13-3 ve U13-4 | - | - | Kısa devre
61 |  |  |  | U13-2 ve C140-2 (GND) | - | - | Kısa devre
62 |  |  |  | U13-1 ve C27-2 | - | - | Kısa devre
63 |  |  |  | U13-5 ve LED3-2 | - | - | Kısa devre
64 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | U13-5 ve U13-2 (GND) | 3.3V (FB5) | FB5 | 3 V DC
65 |  |  | Multimetre - Gerilim Ölçümü | U13-1 ve U13-2 (GND) | 3.3V (FB5) | FB5 | 1.5 V DC
66 |  |  | Osiloskop - Gerilim Ölçümü | U13-5 ve U13-2 (GND) | 3.3V (FB5) | FB5 | 3 V DC - düşük ripple
67 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED3 | 3.3V (FB5) | FB5 | Parlama
We have P3V-MCU reference
68 | P1V2-MCU | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | U37-3 ve U37-6 ve C140-2 (GND) | - | - | Kısa devre
69 |  |  |  | U37-1 ve U37-2 ve U37-5 ve FB7-2 | - | - | Kısa devre
70 |  |  |  | U37-4 ve TP-10 | - | - | Kısa devre
71 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | TP10 ve U37-6 (GND) | 3.3V (FB7) | FB7 | 1.2 V DC
72 |  |  | Osiloskop - Gerilim Ölçümü | TP10 ve U37-6 (GND) | 3.3V (FB7) | FB7 | 1.2 V DC - düşük ripple
73 |  |  | Multimetre - Gerilim Ölçümü | TP10 ve U37-6 (GND) | P1V2-MCU | TP-10 - 1.8W yük (0.8R) | 0-1.5A arasında kararlı 1.2V
74 |  | Termal | Termal kamera | P1V2 çevirici (U37) üzeri ve altı | P1V2-MCU | TP-10 - 1.8W yük (0.8R) | 1.5A yükte makul ısınma
We have P1V2-MCU supply
75 | DSP Kaynaklar | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | Cx (VDD) - GND | 1.2V (F4) | F4 | VDD = 1.2 V DC
76 |  |  |  | Cx (VDDIO) - GND | 3.3V (F2) | F2 | VDDIO = 3.3 V DC
77 |  |  |  | U33/F3 (VDDOSC) - GND | 3.3V (F3) | F3 | VDDOSC = 3.3 V DC
78 |  |  |  | F1(VDDA) - GNDA | 3.3V (F1) | F1 - R34 (0R) | VDDA = 3.3 V DC
79 |  |  |  | U17-3/U17-5 - GNDA | 3V (U13) | R34 (0R) | VREFA = 3 V DC
80 |  |  |  | U23-3/U23-5 - GNDA | 3V (U13) | R34 (0R) | VREFA = 3 V DC
81 |  |  |  | R50-2 - GNDA | 3V (U23) | R34 (0R) | VREFHIA = 3 V DC
82 |  |  |  | R40-2 - GNDA | 3V (U17) | R34 (0R) | VREFHIB = 3 V DC
83 |  |  |  | R52-2 - GNDA | 3V (U23) | R34 (0R) | VREFHIC = 3 V DC
84 |  |  |  | R41-2 - GNDA | 3V (U17) | R34 (0R) | VREFHID = 3 V DC
85 |  |  |  | PB1-1/3 (RESET) - GND | 3.3V | PB1 basılı değil | 3.3V DC
86 |  |  |  | PB1-1/3 (RESET) - GND | 3.3V | PB1 basılı | 0V DC
87 |  |  |  | SW1-2 (BOOT) - GND | 3.3V | SW1-A OFF | 0V DC
88 |  |  |  | SW1-2 (BOOT) - GND | 3.3V | SW1-A ON | 3V DC
89 |  |  |  | SW1-4 (BOOT) - GND | 3.3V | SW1-B OFF | 0V DC
90 |  |  |  | SW1-4 (BOOT) - GND | 3.3V | SW1-B ON | 3V DC
91 | DSP çalışma | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | U20-3 (ERRORSTS) - GND | DSP | DSP çalışıyor | 0V DC
92 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED6 (ERRORSTS) | DSP | DSP çalışıyor | Parlama yok
We have electrically operational DSP
93 | P5V-ISOT | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | FB2-2 ve U2-2 | - | - | Kısa devre
94 |  |  |  | C7-2 ve U2-1 (GND) | - | - | Kısa devre
95 |  |  |  | C3-2 ve U2-4 (GND_ISOT) | - | - | Kısa devre
96 |  |  |  | TP1 ve U2-5 | - | - | Kısa devre
97 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | TP1 ve C3-2 (GND_ISOT) | 5V (FB2) | FB2 | 5 V DC
98 |  |  | Osiloskop - Gerilim Ölçümü | TP1 ve C3-2 (GND_ISOT) | 5V (FB2) | FB2 | 5 V DC - düşük ripple
99 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED2 | 5V (FB2) | FB2 | Parlama
100 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim ölçümü | TP1 ve C3-2 (GND_ISOT) | P5V_ISOT | TP1 - 1W yük (25R) | 0-0.2A arasında kararlı 5V
101 |  | Termal | Termal kamera | ISO5V çevirici (U2) üzeri ve altı | P5V_ISOT | TP1 - 1W yük (25R) | 0.2A yükte makul ısınma
We have P5V-ISOT supply
102 | P5V-ISO21 | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | FB8-2 ve U36-2 | - | - | Kısa devre
103 |  |  |  | C113-2 ve U36-1 (GND) | - | - | Kısa devre
104 |  |  |  | C99-1 ve U36-4 (GND_ISO21) | - | - | Kısa devre
105 |  |  |  | J40 ve J24 ve U36-4 (GND_ISO21) |  |  | Kısa devre
106 |  |  |  | C99-2 ve U36-5 | - | - | Kısa devre
107 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | U36-5 ve U36-4 (GND_ISO21) | 5V (FB8) | FB8 | 5 V DC
108 |  |  | Osiloskop - Gerilim Ölçümü | U36-5 ve U36-4 (GND_ISO21) | 5V (FB8) | FB8 | 5 V DC - düşük ripple
109 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED12 | 5V (FB8) | FB8 | Parlama
110 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim ölçümü | U36-5 ve U36-4 (GND_ISO21) | P5V_ISO21 | U36 - 1W yük (25R) | 0-0.2A arasında kararlı 5V
111 |  | Termal | Termal kamera | ISO5V çevirici (U36) üzeri ve altı | P5V_ISO21 | U36 - 1W yük (25R) | 0.2A yükte makul ısınma
We have P5V-ISO21 supply
112 | P5V-ISO22 | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | FB6-2 ve U18-2 | - | - | Kısa devre
113 |  |  |  | C31-2 ve U18-1 (GND) | - | - | Kısa devre
114 |  |  |  | C57-1 ve U18-4 (GND_ISO22) | - | - | Kısa devre
115 |  |  |  | J31 ve J5 ve U18-4 (GND_ISO22) |  |  | Kısa devre
116 |  |  |  | C57-2 ve U18-5 | - | - | Kısa devre
117 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | U18-5 ve U18-4 (GND_ISO22) | 5V (FB6) | FB6 | 5 V DC
118 |  |  | Osiloskop - Gerilim Ölçümü | U18-5 ve U18-4 (GND_ISO22) | 5V (FB6) | FB6 | 5 V DC - düşük ripple
119 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED4 | 5V (FB6) | FB6 | Parlama
120 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim ölçümü | U18-5 ve U18-4 (GND_ISO22) | P5V_ISO22 | U18 - 1W yük (25R) | 0-0.2A arasında kararlı 5V
121 |  | Termal | Termal kamera | ISO5V çevirici (U18) üzeri ve altı | P5V_ISO22 | U18 - 1W yük (25R) | 0.2A yükte makul ısınma
We have P5V-ISO22 supply
122 | P5V-ISO23 | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | FB9-2 ve U39-2 | - | - | Kısa devre
123 |  |  |  | C115-2 ve U39-1 (GND) | - | - | Kısa devre
124 |  |  |  | C103-1 ve U39-4 (GND_ISO23) | - | - | Kısa devre
125 |  |  |  | J38 ve J20 ve U39-4 (GND_ISO23) |  |  | Kısa devre
126 |  |  |  | C103-2 ve U39-5 | - | - | Kısa devre
127 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | U39-5 ve U39-4 (GND_ISO23) | 5V (FB9) | FB9 | 5 V DC
128 |  |  | Osiloskop - Gerilim Ölçümü | U39-5 ve U39-4 (GND_ISO23) | 5V (FB9) | FB9 | 5 V DC - düşük ripple
129 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED13 | 5V (FB9) | FB9 | Parlama
130 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim ölçümü | U39-5 ve U39-4 (GND_ISO23) | P5V_ISO23 | U39 - 1W yük (25R) | 0-0.2A arasında kararlı 5V
131 |  | Termal | Termal kamera | ISO5V çevirici (U39) üzeri ve altı | P5V_ISO23 | U39 - 1W yük (25R) | 0.2A yükte makul ısınma
We have P5V-ISO23 supply
132 | P5V-ISO24 | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | FB4-2 ve U19-2 | - | - | Kısa devre
133 |  |  |  | C35-2 ve U19-1 (GND) | - | - | Kısa devre
134 |  |  |  | C44-1 ve U19-4 (GND_ISO24) | - | - | Kısa devre
135 |  |  |  | J33 ve J2 ve U19-4 (GND_ISO24) |  |  | Kısa devre
136 |  |  |  | C44-2 ve U19-5 | - | - | Kısa devre
137 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | U19-5 ve U19-4 (GND_ISO24) | 5V (FB4) | FB4 | 5 V DC
138 |  |  | Osiloskop - Gerilim Ölçümü | U19-5 ve U19-4 (GND_ISO24) | 5V (FB4) | FB4 | 5 V DC - düşük ripple
139 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED7 | 5V (FB4) | FB4 | Parlama
140 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim ölçümü | U19-5 ve U19-4 (GND_ISO24) | P5V_ISO24 | U19 - 1W yük (25R) | 0-0.2A arasında kararlı 5V
141 |  | Termal | Termal kamera | ISO5V çevirici (U19) üzeri ve altı | P5V_ISO24 | U19 - 1W yük (25R) | 0.2A yükte makul ısınma
We have P5V-ISO24 supply
142 | P3V3-ISOT | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | FB1-2 ve U1-1 | - | - | Kısa devre
143 |  |  |  | U1-2 ve U1-4 ve C3-2 (GND_ISOT) | - | - | Kısa devre
144 |  |  |  | TP-2 ve U1-3 | - | - | Kısa devre
145 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | TP2 ve U1-4 (GND_ISOT) | 5V_ISOT (FB1) | FB1 | 3.3 V DC
146 |  |  | Osiloskop - Gerilim Ölçümü | TP2 ve U1-4 (GND_ISOT) | 5V_ISOT (FB1) | FB1 | 3.3 V DC - düşük ripple
147 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED1 | 5V_ISOT (FB1) | FB1 | Parlama
148 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim ölçümü | TP2 ve U1-4 (GND_ISOT) | P3V3-ISOT | C147 - 3.3W yük (3.3R) | 0-1A arasında kararlı 3.3V
149 |  | Termal | Termal kamera | P3V3 çevirici (U1) üzeri ve altı | P3V3-ISOT | C147 - 3.3W yük (3.3R) | 1A yükte makul ısınma
We have P3V3-ISOT supply
150 | Module-1 Gerilim Ölçümü | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | U32-1 ve U36-5 | - | - | Kısa devre
151 |  |  |  | U32-2 ve R94-2 | - | - | Kısa devre
152 |  |  |  | J19 ve J41 ve R94-1 | - | - | Kısa devre
153 |  |  |  | U32-3 ve U32-4 ve U36-4 | - | - | Kısa devre
154 |  |  |  | TP11 ve U32-8 | - | - | Kısa devre
155 |  |  |  | C113-2 (GND) - U32-5 | - | - | Kısa devre
156 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | U32-1 ve U32-4 (GND_ISO21) | 5V_ISO21 | - | 5V DC
157 |  |  |  | U32-8 ve U32-5 (GND) | P3V3_MCU | - | 3.3V DC
158 |  |  |  | U29-8 ve U29-4 (GND) | P5V_MCU | - | 5V DC
159 |  |  |  | U32-2 ve U32-3/4 | 0-300V Module-1 | 0-300V kaynak | 200mV @300VDC | See Voltage-M1
160 |  |  |  | TP6 ve GND | 0-300V Module-1 | 0-300V kaynak | 2.624V @300VDC | See Voltage-M1
161 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED10 | 300V Module-1 | 300V kaynak | Parlama
We have Voltage Measurement on Module-1
162 | Module-3 Gerilim Ölçümü | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | U26-1 ve U18-5 | - | - | Kısa devre
163 |  |  |  | U26-2 ve R31-2 | - | - | Kısa devre
164 |  |  |  | J1 ve J30 ve R31-1 | - | - | Kısa devre
165 |  |  |  | U26-3 ve U26-4 ve U18-4 | - | - | Kısa devre
166 |  |  |  | TP11 ve U26-8 | - | - | Kısa devre
167 |  |  |  | C113-2 (GND) - U26-5 | - | - | Kısa devre
168 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | U26-1 ve U26-4 (GND_ISO23) | 5V_ISO23 | - | 5V DC
169 |  |  |  | U26-8 ve U26-5 (GND) | P3V3_MCU | - | 3.3V DC
170 |  |  |  | U29-8 ve U29-4 (GND) | P5V_MCU | - | 5V DC
171 |  |  |  | U26-2 ve U26-3/4 | 0-300V Module-3 | 0-300V kaynak | 200mV @300VDC | See Voltage-M3
172 |  |  |  | TP4 ve GND | 0-300V Module-3 | 0-300V kaynak | 2.624V @300VDC | See Voltage-M3
173 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED8 | 300V Module-3 | 300V kaynak | Parlama
We have Voltage Measurement on Module-3
174 | Module-2 Gerilim Ölçümü | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | U34-1 ve U39-5 | - | - | Kısa devre
175 |  |  |  | U34-2 ve R89-2 | - | - | Kısa devre
176 |  |  |  | J25 ve J39 ve R89-1 | - | - | Kısa devre
177 |  |  |  | U34-3 ve U34-4 ve U39-4 | - | - | Kısa devre
178 |  |  |  | TP11 ve U34-8 | - | - | Kısa devre
179 |  |  |  | C113-2 (GND) - U34-5 | - | - | Kısa devre
180 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | U34-1 ve U34-4 (GND_ISO22) | 5V_ISO22 | - | 5V DC
181 |  |  |  | U34-8 ve U34-5 (GND) | P3V3_MCU | - | 3.3V DC
182 |  |  |  | U31-8 ve U31-4 (GND) | P5V_MCU | - | 5V DC
183 |  |  |  | U34-2 ve U34-3/4 | 0-300V Module-2 | 0-300V kaynak | 200mV @300VDC | See Voltage-M2
184 |  |  |  | TP7 ve GND | 0-300V Module-2 | 0-300V kaynak | 2.624V @300VDC | See Voltage-M2
185 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED11 | 300V Module-2 | 300V kaynak | Parlama
We have Voltage Measurement on Module-2
186 | Module-4 Gerilim Ölçümü | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | U27-1 ve U19-5 | - | - | Kısa devre
187 |  |  |  | U27-2 ve R56-2 | - | - | Kısa devre
188 |  |  |  | J7 ve J32 ve R56-1 | - | - | Kısa devre
189 |  |  |  | U27-3 ve U27-4 ve U19-4 | - | - | Kısa devre
190 |  |  |  | TP11 ve U27-8 | - | - | Kısa devre
191 |  |  |  | C113-2 (GND) - U27-5 | - | - | Kısa devre
192 |  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | U27-1 ve U27-4 (GND_ISO24) | 5V_ISO24 | - | 5V DC
193 |  |  |  | U27-8 ve U27-5 (GND) | P3V3_MCU | - | 3.3V DC
194 |  |  |  | U31-8 ve U31-4 (GND) | P5V_MCU | - | 5V DC
195 |  |  |  | U27-2 ve U27-3/4 | 0-300V Module-4 | 0-300V kaynak | 200mV @300VDC | See Voltage-M4
196 |  |  |  | TP5 ve GND | 0-300V Module-4 | 0-300V kaynak | 2.624V @300VDC | See Voltage-M4
197 |  | Gözlem | LED gözlemi | LED9 | 300V Module-4 | 300V kaynak | Parlama
We have Voltage Measurement on Module-4
| Power Distribution | Kısa Devre | Multimetre Kısa devre testi | J14 ve J35 ve J37 (VDC_POS) | - | - | Kısa devre
|  |  |  | J12 ve J34 ve J36 (VDC_NEG) | - | - | Kısa devre
|  |  |  | J14 (VDC_POS) ve J12 (VDC_NEG) | - | - | Açık devre
|  |  |  | J41 ve J19 ve J45 (VDC_P_M1) | - | - | Kısa devre
|  |  |  | J40 ve J24 ve J43 (VDC_N_M1) | - | - | Kısa devre
|  |  |  | J19 (VDC_P_M1) ve J24 (VDC_N_M1) | - | - | Açık devre
|  |  |  | J39 ve J25 ve J44 (VDC_P_M2) | - | - | Kısa devre
|  |  |  | J42 ve J20 ve J38 (VDC_N_M2) | - | - | Kısa devre
|  |  |  | J25 (VDC_P_M2) ve J20 (VDC_N_M2) | - | - | Açık devre
|  |  |  | J30 ve J1 ve J27 (VDC_P_M3) | - | - | Kısa devre
|  |  |  | J29 ve J5 ve J31 (VDC_N_M3) | - | - | Kısa devre
|  |  |  | J1 (VDC_P_M3) ve J5 (VDC_N_M3) | - | - | Açık devre
|  |  |  | J26 ve J7 ve J32 (VDC_P_M4) | - | - | Kısa devre
|  |  |  | J28 ve J2 ve J33 (VDC_N_M4) | - | - | Kısa devre
|  |  |  | J7 (VDC_P_M4) ve J2 (VDC_N_M4) | - | - | Açık devre
|  |  |  | J12 (VDC_POS) ve J19 (VDC_P_M1) | - | - | Açık devre
|  |  |  | J19 (VDC_P_M1) ve J25 (VDC_P_M2) | - | - | Açık devre
|  |  |  | J25 (VDC_P_M2) ve J1 (VDC_P_M3) | - | - | Açık devre
|  |  |  | J1 (VDC_P_M3) ve J7 (VDC_P_M4) | - | - | Açık devre
|  |  |  | J12 (VDC_NEG) ve J24 (VDC_N_M1) | - | - | Açık devre
|  |  |  | J24 (VDC_N_M1) ve J20 (VDC_N_M2) | - | - | Açık devre
|  |  |  | J20 (VDC_N_M2) ve J5 (VDC_N_M3) | - | - | Açık devre
|  |  |  | J5 (VDC_N_M3) ve J2 (VDC_N_M4) | - | - | Açık devre
|  | Ölçüm | Multimetre - Gerilim Ölçümü | J35 (VDC_POS) ve J34 (VDC_NEG) | J14-J12 - 540V | 0-540V kaynak | 540 V DC
|  |  |  | J37 (VDC_POS) ve J36 (VDC_NEG) | J14-J12 - 540V | 0-540V kaynak | 540 V DC
|  |  |  | J19 (VDC_P_M1) ve J24 (VDC_N_M1) | J14-J12 - 540V | J37-J41, J43-J44, J38-J32, J27-J28, J31-J34 0-540V kaynak 4-seri bağlantı | 135 V DC
|  |  |  | J25 (VDC_P_M2) ve J20 (VDC_N_M2) |  |  | 135 V DC
|  |  |  | J1 (VDC_P_M3) ve J5 (VDC_N_M3) |  |  | 135 V DC
|  |  |  | J7 (VDC_P_M4) ve J2 (VDC_N_M4) |  |  | 135 V DC
|  |  |  | J19 (VDC_P_M1) ve J24 (VDC_N_M1) | J14-J12 - 270V | J37-J41, J36-J40, J45-J44, J43-J42, J39-J32, J38-J33, J26-J27, J28-J29, J31-J34, J30-J35, 0-270V kaynak 4-paralel bağlantı | 270 V DC
|  |  |  | J25 (VDC_P_M2) ve J20 (VDC_N_M2) |  |  | 270 V DC
|  |  |  | J1 (VDC_P_M3) ve J5 (VDC_N_M3) |  |  | 270 V DC
|  |  |  | J7 (VDC_P_M4) ve J2 (VDC_N_M4) |  |  | 270 V DC
|  |  |  | J19 (VDC_P_M1) ve J24 (VDC_N_M1) | J14-J12 - 540V | J37-J41, J30-J40, J45-J44, J43-J42, J38-J32, J26-J27, J28-J29, J31-J34 0-540V kaynak 2-seri/2-paralel bağlantı | 270 V DC
|  |  |  | J25 (VDC_P_M2) ve J20 (VDC_N_M2) |  |  | 270 V DC
|  |  |  | J1 (VDC_P_M3) ve J5 (VDC_N_M3) |  |  | 270 V DC
|  |  |  | J7 (VDC_P_M4) ve J2 (VDC_N_M4) |  |  | 270 V DC
We have DC Bus Power Distribution

## Voltage-M1
| VoutDC (U32-2 U32-3) |  | VoutDC1 (U32-7 U32-6) |  | VoutDC2 (TP6 GND)
DC1-IN | Expect | Measure | Expect | Measure | Expect | Measure
0 | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 0.016656 |  | 0.13658 |  | 0.21852
50 | 0.033311 |  | 0.27315 |  | 0.43704
75 | 0.049967 |  | 0.40973 |  | 0.65556
100 | 0.066622 |  | 0.5463 |  | 0.87408
125 | 0.083278 |  | 0.68288 |  | 1.0926
150 | 0.099933 |  | 0.81945 |  | 1.3111
175 | 0.11659 |  | 0.95603 |  | 1.5296
200 | 0.13324 |  | 1.0926 |  | 1.7482
225 | 0.1499 |  | 1.2292 |  | 1.9667
250 | 0.16656 |  | 1.3658 |  | 2.1852
275 | 0.18321 |  | 1.5023 |  | 2.4037
300 | 0.19987 |  | 1.6389 |  | 2.6223

## Voltage-M2
| VoutDC (U34-2 U34-3) |  | VoutDC1 (U34-7 U34-6) |  | VoutDC2 (TP7 GND)
DC2-IN | Expect | Measure | Expect | Measure | Expect | Measure
0 | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 0.016656 |  | 0.13658 |  | 0.21852
50 | 0.033311 |  | 0.27315 |  | 0.43704
75 | 0.049967 |  | 0.40973 |  | 0.65556
100 | 0.066622 |  | 0.5463 |  | 0.87408
125 | 0.083278 |  | 0.68288 |  | 1.0926
150 | 0.099933 |  | 0.81945 |  | 1.3111
175 | 0.11659 |  | 0.95603 |  | 1.5296
200 | 0.13324 |  | 1.0926 |  | 1.7482
225 | 0.1499 |  | 1.2292 |  | 1.9667
250 | 0.16656 |  | 1.3658 |  | 2.1852
275 | 0.18321 |  | 1.5023 |  | 2.4037
300 | 0.19987 |  | 1.6389 |  | 2.6223

## Voltage-M3
| VoutDC (U26-2 U26-3) |  | VoutDC1 (U26-7 U26-6) |  | VoutDC2 (TP4 GND)
DC3-IN | Expect | Measure | Expect | Measure | Expect | Measure
0 | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 0.016656 |  | 0.13658 |  | 0.21852
50 | 0.033311 |  | 0.27315 |  | 0.43704
75 | 0.049967 |  | 0.40973 |  | 0.65556
100 | 0.066622 |  | 0.5463 |  | 0.87408
125 | 0.083278 |  | 0.68288 |  | 1.0926
150 | 0.099933 |  | 0.81945 |  | 1.3111
175 | 0.11659 |  | 0.95603 |  | 1.5296
200 | 0.13324 |  | 1.0926 |  | 1.7482
225 | 0.1499 |  | 1.2292 |  | 1.9667
250 | 0.16656 |  | 1.3658 |  | 2.1852
275 | 0.18321 |  | 1.5023 |  | 2.4037
300 | 0.19987 |  | 1.6389 |  | 2.6223

## Voltage-M4
| VoutDC (U27-2 U27-3) |  | VoutDC1 (U27-7 U27-6) |  | VoutDC2 (TP5 GND)
DC4-IN | Expect | Measure | Expect | Measure | Expect | Measure
0 | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 0.016656 |  | 0.13658 |  | 0.21852
50 | 0.033311 |  | 0.27315 |  | 0.43704
75 | 0.049967 |  | 0.40973 |  | 0.65556
100 | 0.066622 |  | 0.5463 |  | 0.87408
125 | 0.083278 |  | 0.68288 |  | 1.0926
150 | 0.099933 |  | 0.81945 |  | 1.3111
175 | 0.11659 |  | 0.95603 |  | 1.5296
200 | 0.13324 |  | 1.0926 |  | 1.7482
225 | 0.1499 |  | 1.2292 |  | 1.9667
250 | 0.16656 |  | 1.3658 |  | 2.1852
275 | 0.18321 |  | 1.5023 |  | 2.4037
300 | 0.19987 |  | 1.6389 |  | 2.6223